## Slide 1: Projeto napp: Convênio nº 793036/2013/siconv cronograma

## Slide 2: Assinatura
Assinatura em dez/2013
  Total do convênio: R$ 2,4 milhões
  Verba Ministério: R$ 1,93 milhões
  Verba Paraná : R$ 482 mil
1ª contrapartida em 2016: R$182 mil
  Contrapartida pendente: R$300 mil

## Slide 3: histórico
Aditivos de prazo:
  1º em 2016
  2º em 2017
  3º em 2019
Prazo final para execução do convênio:
  Jul/2021

## Slide 4: Aquisições previstas
Aquisição de equipamentos de análise laboratorial para o IAP

## Slide 5: Aquisições previstas
Projeto de Bacia de Contenção para as estradas

## Slide 6: Aquisições previstas
Aquisição de equipamentos atendimento a emergências com Produtos Perigosos (HAZMAT)

## Slide 7: Meta 4: capacitação
Termo de Referência
Análise jurídica Primária
Análise jurídica final
Orçamentos
Informação orçamentária
Publicação do Edital
Confecção do Edital
Contratação e Aquisição dos materiais
100%
100%
100%
100%
15%
0%
0%
0%

## Slide 8: Meta 3: PROJETOS DE BACIA DE CONTENÇÃO
Termo de Referência
Análise jurídica Primária
Análise jurídica final
Orçamentos
Informação orçamentária
Publicação do Edital
Confecção do Edital
Contratação e Aquisição dos materiais
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
Previsão no orçamento
100%

## Slide 9: Meta 1: Equipagem do laboratório do iap
Termo de Referência
Análise jurídica Primária
Análise jurídica final
Orçamentos
Informação orçamentária
Publicação do Edital
Confecção do Edital
Contratação e Aquisição dos materiais
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
Previsão no orçamento
100%

## Slide 10: Meta 1: Aquisição de equipamentos para o laboratório do IAP
Passo 0: Previsão de aquisição no orçamento
Passo 1: Revisar o Termo de Referência com pessoal do IAP
Passo 2: Enviar termo de referência com previsão de custos (sem orçamentos atualizados)
Passo 3: Revisão do Termo de Referência (off) pelo jurídico
Passo 4: Solicitação da informação orçamentária para aquisição dos equipamentos
Passo 5: Refazer orçamentos
Passo 6: Enviar o processo atualizado para o jurídico

## Slide 11: Meta 3: projetos de bacias de contenção
Passo 0: Previsão de aquisição no orçamento
Passo 1: Revisar o Termo de Referência com pessoal do IAP
Passo 2: Enviar termo de referência com previsão de custos (sem orçamentos atualizados)
Passo 3: Revisão do Termo de Referência (off) pelo jurídico
Passo 4: Solicitação da informação orçamentária para aquisição dos equipamentos
Passo 5: Refazer orçamentos
Passo 6: Enviar o processo atualizado para o jurídico

## Slide 12: Meta 3: projetos de bacias de contenção
Passo 0: Previsão de aquisição no orçamento
Passo 1: Revisar o Termo de Referência com pessoal do IAP
Passo 2: Enviar termo de referência com previsão de custos (sem orçamentos atualizados)
Passo 3: Revisão do Termo de Referência (off) pelo jurídico
Passo 4: Solicitação da informação orçamentária para aquisição dos equipamentos
Passo 5: Refazer orçamentos
Passo 6: Enviar o processo atualizado para o jurídico

## Slide 13: Meta 4: capacitação
Passo 0: Previsão de aquisição no orçamento
Passo 1: Revisar o Termo de Referência com pessoal do IAP
Passo 2: Enviar termo de referência com previsão de custos (sem orçamentos atualizados)
Passo 3: Revisão do Termo de Referência (off) pelo jurídico
Passo 4: Solicitação da informação orçamentária para aquisição dos equipamentos
Passo 5: Refazer orçamentos
Passo 6: Enviar o processo atualizado para o jurídico