ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

NOTA TÉCNICA Nº XX/2019

Referência: Convênio nº01/2013 (SICONV 793036/2013) entre o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná (à época Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

Assunto: Execução do Convênio nº 793036/2013 – Projeto de Fortalecimento da Comissão Estadual do P2R2 do Paraná – Ação Integrada na Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências com Produtos Químicos Perigosos – Relatório Técnico.

Período: 31/12/2013 a 03/06/2019.

RESUMO:

Trata-se do Convênio nº 703036/2013 firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná (à época Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), em 31 de dezembro de 2013, com o objetivo de “Fortalecimento da Comissão Estadual do P2R2 no Paraná e desenvolvimento de ação integrada na prevenção, preparação e resposta rápida às emergências ambientais com produtos perigosos”. O valor global do convênio é de R$ 2.413.507,10 (dois milhões quatrocentos e treze mil quinhentos e sete reais e dez centavos) e o prazo de vigência até 16 de julho de 2019. O presente Relatório Técnico apresenta a evolução das atividades desenvolvidas no âmbito do Termo de Convênio supracitado entre dezembro de 2013 e junho de 2019, e elenca as atividades desenvolvidas pela Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos – CEP2R2-PR. Além disso, solicita a prorrogação do prazo do Convênio por um período de 24 meses, visando dar continuidade às atividades previstas no Plano de Trabalho.

INTRODUÇÃO:

Em 31 de dezembro de 2013 foi assinado o Termo de Convênio nº 793036/2013, publicado no Diário Oficial da União – DOU em 17 de janeiro de 2014, com objetivo de fortalecer a Comissão Estadual P2R2 no Paraná e desenvolver uma ação integrada para a prevenção, preparação e resposta rápida às emergências ambientais com produtos perigosos.

Atualmente, a gestão deste convênio encontra-se na Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Os recursos financeiros são de 2.413.507,10 (dois milhões quatrocentos e treze mil quinhentos e sete reais e dez centavos), dos quais R$  1.930.805,68 (um milhão novecentos e trinta mil oitocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos) são oriundos do MMA e R$ 482.701,42 (quatrocentos e oitenta e dois mil setecentos e um reais e quarenta e dois centavos) são oriundos da SEDEST/PR.

O instrumento foi celebrado com vigência de 31 meses a contar da data de sua assinatura em 31/12/2013, com encerramento em 31/07/2016. Não obstante, em virtude do atraso ocorrido na liberação dos recursos financeiros referentes à primeira parcela, houve a necessidade de prorrogação do convênio, aprovado por um ano conforme Ofício nº 143/2016-GAB/SMCQ. Houve necessidade de uma nova prorrogação devido às modificações de preço ocasionadas pela latência do convênio, havendo a necessidade de readequar orçamentos e ajustar o Plano de Trabalho. A nova prorrogação foi autorizada, determinando a data de vigência atual de 16 de julho de 2019, de acordo com o Ofício nº 50467/2017-MMA.

A partir da assinatura do Termo de Convênio, a SEDEST (à época SEMA), com apoio da CEP2R2, realizou reuniões para o desenvolvimento dos objetivos previstos no convênio:

- Reunião para apresentação do Convênio aprovado à CEP2R2, indicando as demandas necessárias, em 05 de abril de 2014;

- Reunião com Corpo de Bombeiros para indicação de mananciais críticos que poderiam ser afetados por desastres com produtos perigosos e indicação dos locais para estoque dos equipamentos de atendimento, em 13 de fevereiro de 2014;

- Solicitação de prorrogação do convênio em virtude da latência para a

- Liberação dos recursos de contrapartida referentes à primeira etapa do convênio, em xx de dezembro de 2016;

- Liberação dos recursos da primeira etapa por parte do MMA, em xx de dezembro de 2017;

- Realização de novos orçamentos para o prosseguimento da etapa, com constatação de alta exponencial no valor dos equipamentos a serem adquiridos, a partir de novembro de 2016, tendo resposta de alta nos preços dos equipamentos;

- Contatos com MMA/SMCQ para indicação das medidas a serem adotadas para a aquisição dos equipamentos, seguindo os trâmites legais para ajuste no Plano de Trabalho, no segundo semestre de 2018;

- Reunião em Brasília para acertar ajustes necessários ao Plano de Trabalho, visando a execução dos recursos previstos na primeira etapa, em 16 de outubro de 2018, - participantes: José Luiz Scroccaro, pela SEDEST, e Mirian de Oliveira, pelo MMA/SMCQ;

- Reunião em Brasília para verificar procedimentos de ajuste no Plano de Trabalho, em 21 de novembro de 2018 – participantes: Capitão Romero Nunes da Silva Filho, da Defesa Civil do Paraná, Mirian de Oliveira, do MMA/SMCQ, e Thaianne Resende Henriques Fábio, do MMA/SMCQ.

- Encaminhamento da Nota Técnica nº 001/2018, solicitando a autorização de alteração do Plano de Trabalho, tendo em vista a necessidade de readequação dos materiais, assim como corrigir inconsistências nas rubricas dos materiais verificadas nos processos de revisão;

- Reunião técnica com MMA/SMCQ por videoconferência para ajustes no SICONV, visando a atualização do Plano de Trabalho com base na Nota Técnica nº 001/2018, em 05 de março de 2019;

- Ajustes e aprovação do novo Plano de Trabalho, em março de 2019;

- Início do procedimento para licitação de equipamentos referentes à primeira etapa, em abril de 2019.

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E JUSTIFICATIVAS

O valor total do convênio é de 2.413.507,10 (dois milhões quatrocentos e treze mil quinhentos e sete reais e dez centavos), dos quais R$ 1.930.805,68 (um milhão novecentos e trinta mil oitocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos) são oriundos do MMA e R$ 482.701,42 (quatrocentos e oitenta e dois mil setecentos e um reais e quarenta e dois centavos) são oriundos da SEDEST/PR.

Já houve o depósito de 	R$ 732.907,00 (setecentos e trinta e dois mil novecentos e sete reais) por parte do MMA e de R$ 183.250,00 (cento e oitenta e três mil duzentos e cinquenta reais) de contrapartida da SEDEST/PR, totalizando R$ 916.157,00 (novecentos e dezesseis mil cento e cinquenta e sete reais).

Considerando as atuais correções, o valor disponível é de R$ xxxx,xx.

TABELA 1: Recursos disponíveis na conta do convênio em 03/06/2019

| DATA | CONCEDENTE | CONVENENTE | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Xx/12/2016 |  | R$ 183.250,00 |  |
| Xx/12/2017 | R$ 732.907,00 |  |  |
| TOTAL |  |  | 916.157,00 |
| RENDIMENTOS |  |  |  |
| SALDO |  |  |  |

META 1 – Otimização da Capacidade de Monitoramento Ambiental

Valor previsto: R$ 692.135,00

Recurso gasto: R$ 0,00.

Etapa 1.1: Equipagem do laboratório de análise de amostras de solo e água para produtos perigosos do IAP.

Status: não iniciado.

Previsão de conclusão: 16/07/2021

Justificativa:

Recurso previsto para o 3º desembolso. Apesar de este item ser definido como META 1 a sua execução está prevista para após o desenvolvimento da aquisição de equipamentos e dos projetos das bacias. Uma vez que é necessária a execução das demais metas para que esta possa ser implementada, ainda não foi iniciada. Já houve a aquisição de alguns materiais a partir de um convênio com a Agência Nacional de Águas que permitiu a aquisição de alguns dos equipamentos que estavam previstos na meta. Isto possibilitou a realocação de parte do recurso, conforme ajuste do Plano de Trabalho realizado.

META 2 – Elaboração dos protocolos padronizados de atendimento a emergências químicas

Valor previsto: 4.500,00.

Recurso gasto: R$ 0,00.

Etapa 2.1: Desenvolvimento dos protocolos de atendimento a emergências com produtos perigosos Estadual e Regional.

Status: Concluído.

Justificativa:

O protocolo para atendimento a emergências com produtos perigosos foi desenvolvido em 2016, após alguns eventos de integração entre as instituições envolvidas no atendimento, focando na fiscalização rodoviária de produtos perigosos e no atendimento a emergências com produtos perigosos nas rodovias. Há previsão de revisão deste plano em 2019, em face do tempo transcorrido.

O documento está disponível e pode ser acessado no endereço abaixo:

http://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/Comissao-estadual-P2R2

Etapa 2.2: Homologação dos protocolos de atendimento a emergências.

Status: concluído.

Justificativa:

Os planos foram homologados, com aprovação em 2016, devendo ser utilizados para o atendimento a emergências no Estado. A revisão do plano que deverá acontecer esse ano, o que corrobora para o aperfeiçoamento do protocolo de atendimento, garantindo a sua eficiência nos atendimentos.

META 3 – Aquisição de Projetos de Engenharia

Valor previsto: 187.000,00

Recurso gasto: R$ 0,00.

Etapa 3.1: Aquisição dos projetos das bacias de contenção.

Status: em andamento.

Previsão de conclusão:

Justificativa:

Recurso previsto para o 2º desembolso. A previsão de início desta etapa é após a execução da aquisição de equipamentos de atendimento para emergências com produtos perigosos. Apesar de o recurso não estar disponível, o Termo de Referência para a licitação do objeto, assim como os possíveis pontos onde devem ser alocadas as estruturas e, portanto, os pontos de referência para a confecção dos projetos já estão definidos. Ressalta-se que será necessário realizar a atualização de orçamentos prevista para esta atividade. Inicialmente, os pontos mais críticos elencados estão nas cidades de Curitiba, Guarapuava, Cascavel, Castro, Ortigueira e Mauá da Serra.

META 4 – Capacitação

Valor Previsto: 929.872,10

Recurso gasto: R$ 0,00.

Etapa 4.1: Aquisição dos kits de capacitação e dos kits operacionais para os NAPP.

Status: em andamento.

Previsão de conclusão:

Justificativa:

O processo de aquisição dos materiais para atendimento a emergências com produtos perigosos está em andamento, podendo ser acompanhado pelo protocolo do paraná nº 15.738.249-7. É imperioso ressaltar que a aquisição desses materiais, previstos na primeira etapa de execução, tiveram que ser modificados, primeiramente, em face de alterações de preço, ocasionados pela latência entre a assinatura do convênio e o depósito da primeira etapa da contrapartida, e em segundo lugar, pelo desenvolvimento de outros projetos que também tem a intenção de apoiar o fortalecimento da estrutura de atendimento disponível no Estado. Com isto em mente, houve a necessidade de readequação do Plano de Trabalho, que recentemente foi atualizado, prevendo também a capacidade de atendimento a emergências dessa natureza em todo o território estadual.

Previsão de conclusão desta atividade: 31/08/2019

Atividade 4.2: Estruturação dos Planos de curso e definição dos instrutores de intervenção a emergências com produtos perigosos.

Justificativa:

Os planos de curso deverão ser desenvolvidos em conjunto com o Corpo de Bombeiros, após o recebimento dos materiais. Também após o recebimento dos materiais, os instrutores deverão ser definidos dentro de cada Coordenadoria Regional de Defesa Civil, a qual é integrada aos Grupamentos de Bombeiro do Estado. Ao todo, são 18 regionais que dividem o Estado.

Atividade 4.3: Capacitação do pessoal dos NAPP.

Status: não iniciado.

Previsão de conclusão: 31/03/2020.

Justificativa:

A capacitação deverá ocorrer após o recebimento dos materiais e a definição dos instrutores.

Atividade 4.4: Capacitação das demais instituições da CEP2R2

Status: não iniciado.

Previsão de conclusão: 30/04/2020.

Justificativa:

A capacitação deverá ocorrer após o recebimento dos materiais e a definição dos instrutores.

META 5 – Definição dos NAPPs e Elaboração de Estudos

Valor previsto: 600.000,00

Recurso gasto: R$ 0,00.

Etapa 5.1: Definição dos 5 NAPP.

Status: em andamento.

Previsão de conclusão: 30/06/2020.

Justificativa:

Os NAPP são vinculados aos locais de instalação das bacias de contenção, indicados inicialmente pela empresa de saneamento do Estado do Paraná como sendo críticos pontos em Curitiba, Mauá da Serra, Telêmaco Borba, Cascavel e Guarapuava. A instalação deverá ser monitorada.

Etapa 5.2: Definição dos gestores dos NAPP.

Status: não iniciado.

Previsão de conclusão: 31/03/2020.

Justificativa:

Os gestores do NAPP serão definidos juntamente com o processo de capacitação, de maneira que possíveis movimentações de pessoal não impactem no planejamento.

Etapa 5.3: Estudos de medidas mitigadoras com acidentes com produtos perigosos.

Status: concluído.

Justificativa:

As medidas mitigadoras contra acidentes com produtos perigosos vêm sendo discutidas pelos integrantes da CEP2R2-PR, tendo sido utilizado como estudo de caso o acidente ocorrido na BR 277, km 33, em 2016, em que um caminhão que transportava etanol em tanque a granel tombou, invadindo a pista contrária, incendiando-se e atingindo 12 veículos de passeio e causando o óbito de 12 óbitos, além de feridos na situação. Com isso em foco, foram estabelecidos parâmetros consequenciais e medidas mitigadoras para estes parâmetros que foram avaliadas sequencialmente nas reuniões subsequentes, passando de medidas a curto prazo para médio e longo prazo na sequência. Houve a produção de dois Comunicados Técnicos abordando as medidas a serem tomadas, que foram também enviadas a órgãos afetos à implementação das medidas, como meio de motivar a sua implantação.

TABELA 2: Quadro de metas e atividades.

| META | Meta - ações | Definição | Valor total na meta | Status | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otimização da Capacidade de monitoramento Ambiental | Equipagem do laboratório de análise de amostras de solo e água para produtos perigosos IAP. | R$ 692.135,00 | Não iniciado | Está previsto para realização no terceiro desembolso. Houve a aquisição de alguns materiais que se enquadram neste convênio a partir de outro acordo com a Agência Nacional de Águas, permitindo que parte deste recurso fosse realocado. |
| 2 | Elaboração dos protocolos padronizados de atendimento a emergência químicas | Desenvolvimento dos protocolos de atendimento a emergências com produtos perigosos, estadual e regional. Homologação dos protocolos de atendimento a emergências com PP, estadual e regional. | R$ 4.500,00 | Concluído | Finalizado. Haverá uma nova revisão do Plano em 2019. O Plano está disponível na página da Defesa Civil Estadual do Paraná. |
| 3 | Aquisição de projetos de engenharia | Aquisição de projetos das bacias de contenção | R$ 187.000,00 | Em andamento | Após a execução da etapa anterior já poderá ser iniciado. O Termo de Referência para aquisição dos projetos já está pronto. Será necessário orçar novamente. |
| 4 | Capacitação | Aquisição dos Kits de operacionais dos Napp | R$ 629.872,00 | Em andamento | Processo de aquisição em andamento. Protocolo do Paraná nº 15.738.249-7. Aguardando informação financeira para dar prosseguimento à licitação. |
|  |  | Estruturação dos Planos de Curso e definição dos instrutores de intervenção a emergências com PP. |  | Não iniciado | Serão definidos e/ou realizados após o recebimento dos materiais. |
|  |  | Capacitação dos Gestores dos NAPPs |  |  |  |
| 5 | Definição dos NAPPS e elaboração de estudos | Definição das 5 NAPPs | R$ 600.000,00 | Em andamento | Já existe indicação dos locais prioritários para alocação dos NAPP. Após a aquisição dos materiais deverão ser definidos os cinco pontos para instalação das bacias, consolidando os NAPP. |
|  |  | Definição dos Gestores dos NAPPs |  | Não iniciado |  |
|  |  | Estudos de medidas mitigadoras com acidentes com PP. |  | Não iniciado |  |
| TOTAL |  |  | R$ 2.413.507,00 |  |  |

3 SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTE DA VIGÊNCIA DO ONVÊNIO E DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

Considerando o andamento da execução das metas, conforme evidenciado no item anterior, fica visível que há as atividades estão em desenvolvimento, sendo que a primeira etapa a ser concluída é a de

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS COM PRODUTOS PERIGOSOS – CE P2R2 PARANÁ.

No período de maio de 2013 a maio de 2019, a Comissão Estadual P2R2 – PR realizou 30 reuniões da Comissão como um todo, sendo uma delas extraordinária. A partir de setembro de 2016 foram instituídos Grupos de Trabalho (GT), que realizaram, até o momento, 11 reuniões do GT Rodoviário, 5 do Ferroviário, 6 do Aquaviário, 9 do Empresas, 6 do Insumos Agrícolas e 3 do Ensino.

Os principais assuntos abordados nas reuniões foram:

- CEP2R2: desenvolvimento de projetos pelo MMA e Banco Mundial; nivelamento dos participantes; Ações Integradas sobre Produtos Perigosos desenvolvidas em três municípios do Estado; desenvolvimento de protocolo de atendimento a emergências no modal rodoviário; Diretriz de fiscalização rodoviária e de empresas; deliberações sobre os comunicados técnicos; acompanhamento das ações dos GT.

- GT Rodoviário: estruturas disponíveis de fiscalização nas estradas, voltadas à diminuição de acidentes como radares e redutores de velocidade; avaliação da possibilidade de aplicação e fiscalização por média de velocidade desenvolvida em trecho; modificações no curso do MOPP; implantação de área de escape na BR277 em direção ao litoral do Paraná, para a prevenção de acidentes; Ação de fiscalização integrada com o CODESUL – Conselho de Desenvolvimento Sul, envolvendo os Estados de RS, SC, MS com participação de SP como convidado.

- GT Ferroviário: estrutura disponível nas concessionárias de ferrovia para atendimento a emergências; protocolos de atendimento utilizados; desenvolvimento de protocolo de atendimento para o estado.

- GT Aquaviário: estrutura disponível para atendimento a emergências no Porto; visita local no terminal de contêineres e no terminal público de líquidos inflamáveis para verificação da estrutura disponível e dos protocolos de atendimento existentes.

- GT Empresas: fiscalização in loco; desenvolvimento de protocolo para fiscalização de empresas; desenvolvimento de metodologia para a priorização das fiscalizações integradas.

- GT Insumos Agrícolas: Informações disponíveis nos sistemas de licenciamento e fiscalização pelos diferentes órgãos envolvidos, como IAP e ADAPAR; sistema integrado para a inserção de informações sobre agrotóxicos; agendamento de fiscalização integrada para a verificação de pontos sensíveis no que tange à contaminação por agrotóxicos.

- GT Ensino: formulário para verificação do nível de conhecimento dos motoristas de veículos de transporte de produtos perigosos.

Além disso, foi promovido em 2013 o Seminário Ação Integrada sobre Produtos Perigosos, envolvendo diversas instituições, em especial PRF, que cedeu seus instrutores de fiscalização de produtos perigosos, SEST SENAT, que cedeu locais para a realização de capacitações, e Corpo de Bombeiros, que cedeu recursos para a realização dos simulados. A ação comportou capacitações de fiscalização rodoviária e fiscalização em empresas, com ações práticas de fiscalização em ambos os modais, assim como a realização de simulados de atendimento a emergências.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto, solicitamos o aditamento do convênio nº 793036/2013 para prosseguimentos das ações relativas à execução das metas.

Ressalta-se que houve a finalização das atividades 2.1, 2.2 e 5.3, e que as atividades 3.1, 4.1 e 5.1 estão em andamento.

Solicitamos a prorrogação de vigência do convênio por um período de 24 meses e autorização para prosseguimento do processo de aquisição dos equipamentos nos termos apresentados, inclusive utilizando recursos do rendimento do convênio, quando for o caso.

É imperioso ressaltar também que a aprovação do pleito é de fundamental importância para que os objetivos pactuados no convênio possam ser atingidos, sendo de extrema importância para o Estado do Paraná.

Curitiba, 4 de junho de 2019.

Elton Rodrigues

Gestor do Convênio

SEDEST