## Metas 2019
2019
| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | OBS. | PRAZO | STATUS
1.1 | Gerar mapa de adequabilidade a ocupação frente aos desastres naturais (inundação, deslizamento e fluxos) na porção leste da Serra do Mar (áreas SISMAAR); | Núcleo de Especialistas |  | 2019-04-01 | FINALIZADO
2.2 | Programar, aperfeiçoar e aplicar o treinamento para agentes locais (bombeiros, agentes de proteção e defesa civil, corpo técnico das prefeituras, etc.). para identificação, avaliação e acompanhamento de riscos relacionados a desastres. | Gestão de Desastre |  | 2019-12-01 | EM ANDAMENTO
3.2 | Revalidar 100 das 404 áreas de atenção cadastradas no SISDC de 2018/2019 | CEGERD |  | 2019-08-01 | PENDENTE
4.2 | Revalidar 50 áreas afetadas cadastradas no SISDC. | CEGERD |  | 2019-10-01 | PENDENTE
5.2 | Continuar os estudos para relocação ou instalação de pluviômetros no Estado, visando melhorar o monitoramento das áreas de atenção. | CEGERD | - Marcar reunião com Águas PR e SIMEPAR | 2019-10-01 | FINALIZADO
6.1 | Revisar abrigos cadastrados em áreas de atenção cadastradas no SISDC; | Núcleo de Especialistas |  | 2019-06-01 | PENDENTE
7.2 | Auxiliar no desenvolvimento do projeto para criação da Equipe Tática de Atendimento e Transmissão (ETAT); | Gestão de Desastre |  | 2019-12-01 | FINALIZADO
8.1 | Elaborar o processo de trabalho referente as vistorias, aos mapeamentos de risco e validação das áreas afetadas e de atenção. | Núcleo de Especialistas |  | 2019-12-01 | PENDENTE
9.2 | Gestionar Misael quanto a inserção de endereço, croqui e dowload/upload de dados no GeoDC. | Núcleo de Especialistas |  | 2019-11-01 | EM ANDAMENTO
10.2 | Gestionar CEPED quanto ao fornecimento dos dados obtios nos projetos desenvolvidos pela SANEPAR e Fundação Araucária. | CEPED | - Mandar tabela com descrição dos dados necessários | 2019-11-01 | EM ANDAMENTO
11.2 | Gestionar junto a CELEPAR a disponibilização do DETECTA em aplicativo. | Núcleo de Especialistas | - Falar com Misael | 2019-11-01 | EM ANDAMENTO
12.2 | Gestionar junto a Divisão Administrativa a viabilidade de aquisição de equipamentos. | Administrativo | - Enviar lista de materiais e equipamentos | 2019-11-01 | EM ANDAMENTO
13.1 | Ranquear as 10 áreas prioritárias de risco no Estado. | Núcleo de Especialistas |  | 2019-12-01 | FINALIZADO
14.1 | Realizar estudo para avaliar necessidade de elaboração de mapeamento de risco em outra área do Estado. | Núcleo de Especialistas |  | 2019-12-01 | EM ANDAMENTO

## Ações 2019
VISTORIAS | DATA
Guaraqueçaba | 2019-01-07
Santo Antonio da Platina | 2019-04-03
Salgado Filho | 2019-04-05
Francisco Beltrão | 2019-04-05
Mamborê | 2019-04-29
Campo Magro e Campina Grande do Sul | 2016-06-07
Itaperuçu | 2019-06-12
Antonina | 2019-07-10
Guaraniaçu | 2019-07-29
Campina Grande do Sul | 24/10/2019 12/11/2019
Santa Lúcia | 2019-11-06
Capitão Leonidas Marques | 2019-11-07
Três Barras do Paraná | 2019-11-07
EVENTOS | DATA
Evento MP Geoprocessamento | 2019-06-10
Seminário Blumenau | 2019-07-08
Workshop Reino Unido-Brasil Foz | 2019-10-09
Smart Energy | 2019-11-19
OUTRAS AÇÕES | DATA
Plano de Ações Operacionais Litoral | 2019-02-25
Campo Antonina Projeto Jefferson | 2019-02-27
Preparação simulado Morretes | 2019-03-06
Simulado Morretes | 2019-03-16
Relatório áreas com enxurradas Campo Magro | 2019-03-22
Quatro Barras | 2019-04-26
Reunião FUNAI | 2019-06-04
Reunião CPRM | 2019-07-22
Reunião Águas e ITCG | 2019-08-28
Medalha Cascavel Rogério | 2019-08-30
Aula CFO | 2019-09-05
Treinamento Guaraniaçu | 2019-10-02
Preparação simulado Antonina | 2019-11-26
Apresentação Carta Litoral | 16/05/2019 29/08/2019 27/11/2019
Projeto Jandaia VN | 18/10 (reunião Gomes) 28/10 (IPARDES) 22/10 (campo)
ETAT - projeto e apoio ao BM | 19/03/2019 10/10/2019
Apoio a pesquisa | UFPR: Geografia (17/05), Moçambique (10/04), Turismo (01/11), CEM e Fracisco Beltrão (21/11); COMEC (24/06) ESRI (11/10)
Brumadinho | Homenagem Assembleia (25/05) IML (19/02) DC (14/02) QG Exercito

## Metas 2020
2020
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | OBS. | PRAZO | STATUS
Aplicar o treinamento de GRD para agentes locais nas regionais | Gestão de Desastre
Revalidar áreas de atenção cadastradas no SISDC | CEGERD
Revalidar áreas afetadas cadastradas no SISDC | CEGERD
Gestionar junto a CELEPAR a disponibilização do DETECTA em aplicativo | Núcleo de Especialistas
Apoiar o ITCG na finalização dos mapas de risco da RMC | Núcleo de Especialistas
Estender o mapa de adequabilidade a ocupação para Paranaguá | Núcleo de Especialistas
Realizar Curso de Plano de Contingência Online em Quatro Barras | Gestão de Desastre
Apoiar a análise espacial no projeto de realocação de habitações VN | CEGERD