ANEXO 01 – CRONOGRAMA DE AÇÕES.

| km ini | km final | Irregularidade | Situação 08/2019 | Previsão 2019 | Previsão 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,300 |  | Invasão - casa LD |  | 30-11-2019 |  |
| 11,400 |  | Nivelamento precário | Executado 06/19 |  |  |
| 11,700 |  | Nivelamento precário | Executado 06/19 |  |  |
| 13,100 |  | Nivelamento precário | Executado 07/19 |  |  |
| 13,100 |  | Alinhamento precário | Executado 07/19 |  |  |
| 16,900 |  | Nivelamento precário |  | 31-10-2019 |  |
| 19,900 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 20,200 |  | Mato/galhos em excesso | Executado 05/19 |  |  |
| 22,500 |  | Mato/galhos em excesso | Executado 05/19 |  |  |
| 23,520 | 23,546 | Trilho achatado |  |  | 30-06-2020 |
| 24,700 |  | Mato/galhos em excesso | Executado 05/19 |  |  |
| 24,700 |  | Trilho desgas. fino |  |  | 30-06-2020 |
| 29,100 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 30,100 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 30,200 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 31,400 |  | Trilho defeituoso |  |  | 30-06-2020 |
| 32,700 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 40,500 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 43,500 |  | Drenagem deficiente |  | 30-10-2019 |  |
| 43,500 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 43,500 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 44,100 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 45,300 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 45,500 |  | PN assoreada |  | 30-10-2019 |  |
| 45,500 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 48,600 | 49,300 | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 49,300 | 49,900 | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 51,100 |  | Contratrilhos desligados |  | 30-09-2019 |  |
| 54,050 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 55,100 |  | Nivelamento precário |  | 31-10-2019 |  |
| 55,100 |  | Alinhamento precário |  | 31-10-2019 |  |
| 60,100 |  | Trilho desgas. fino |  |  | 30-06-2020 |
| 60,300 |  | Contratrilhos desligados e fixação insuficiente |  | 30-09-2019 |  |
| 61,700 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 63,200 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 65,300 | 65,800 | Invasão - cerca arame com mourões de concreto e madeira |  | 30-11-2019 |  |
| km ini | km final | Irregularidade |  |  |  |
| 66,800 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 68,400 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 69,300 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 69,300 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 69,900 |  | Contratrilhos desligados e fixação insuficiente |  | 30-09-2019 |  |
| 72,500 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 72,800 | 73,500 | Trilho achatado |  |  | 30-06-2020 |
| 72,800 | 73,500 | Trilho desgas. fino |  |  | 30-06-2020 |
| 72,800 | 73,500 | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 73,600 |  | Contratrilhos faltando segmento e fixação insuficiente |  | 30-09-2019 |  |
| 77,400 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 78,100 |  | Drenagem deficiente |  | 30-10-2019 |  |
| 78,100 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 80,700 |  | Drenagem deficiente |  | 30-10-2019 |  |
| 80,700 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 81,700 | 82,000 | Trilho achatado |  |  | 30-06-2020 |
| 81,700 | 82,000 | Trilho desgas. fino |  |  | 30-06-2020 |
| 87,000 | 87,300 | Invasão - cerca elétrica LE |  | 30-11-2019 |  |
| 91,500 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 92,500 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 94,300 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 96,900 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 97,400 |  | Drenagem deficiente |  | 30-10-2019 |  |
| 97,400 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 97,800 |  | Drenagem deficiente |  | 30-10-2019 |  |
| 97,800 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 98,800 |  | Trilho desgas. fino |  |  | 30-06-2020 |
| 98,800 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 100,000 |  | Drenagem deficiente |  | 30-10-2019 |  |
| 100,000 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 100,000 |  | Trilho desgas. fino |  |  | 30-06-2020 |
| 100,000 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 100,900 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 103,000 |  | Drenagem deficiente |  | 30-10-2019 |  |
| 103,000 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 106,800 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 111,000 |  | Mato/galhos em excesso |  | 30-09-2019 |  |
| 115,100 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 118,200 |  | Drenagem deficiente |  | 30-10-2019 |  |
| 118,200 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 127,900 |  | Drenagem deficiente |  | 30-10-2019 |  |
| 127,900 |  | Erosão no talude de corte |  | 30-10-2019 |  |
| 128,600 |  | Contratrilhos desligados e fixação insuficiente |  | 30-11-2019 |  |
| km ini | km final | Irregularidade |  |  |  |
| 128,900 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 130,500 |  | Lastro contaminado | Executado 07/19 |  |  |
| 133,500 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 134,000 | 137,000 | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 139,900 |  | Trilho desgas. fino |  |  | 30-06-2020 |
| 140,200 |  | Trilho patinado |  | 30-11-2019 |  |
| 140,300 |  | Trilho patinado |  | 30-11-2019 |  |
| 147,500 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 147,600 |  | Invasão - cerca elétrica LE |  | 30-11-2019 |  |
| 150,000 |  | Mato/galhos em excesso |  | 31-12-2019 |  |
| 152,000 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 156,500 |  | Nivelamento precário |  | 30-09-2019 |  |
| 163,700 |  | PN sem sinalização |  | 30-09-2019 |  |
| 164,100 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 165,300 |  | Alinhamento precário |  | 30-09-2019 |  |
| 174,300 |  | Trilho desgas. fino |  |  | 30-06-2020 |
| 174,300 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 181,400 |  | Trilho patinado |  | 30-11-2019 |  |
| 186,700 |  | Trilho achatado |  |  | 30-06-2020 |
| 193,000 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 193,000 |  | Nivelamento precário | Executado 06/19 |  |  |
| 197,100 |  | Trilho corrugado |  |  | 30-06-2020 |
| 215,950 |  | PN sem sinalização (avariada) |  | 30-09-2019 |  |
| 216,800 |  | Invasão - cerca arame fixa nova LE |  | 30-11-2019 |  |
| 217,000 |  | Invasão - cerca elétrica LD |  | 30-11-2019 |  |
| 221,000 |  | Trilho achatado |  |  | 30-06-2020 |
| 221,000 |  | Trilho desgas. fino |  |  | 30-06-2020 |
| 222,800 |  | Trilho patinado |  | 30-11-2019 |  |
| 229,200 |  | PN sem sinalização |  | 30-09-2019 |  |
| 232,100 |  | Lastro contaminado |  | 30-10-2019 |  |
| 233,700 |  | Invasão - cerca - LD |  | 30-11-2019 |  |
| 235,200 |  | Invasão - cerca - LE |  | 30-11-2019 |  |

________________________

Estrada de Ferro Paranaoeste S.A.

Luis Gastão Jambersi- Eng. Civil

Gerente de Via Permanente