## QCA
QUADRO DE CONTROLE DE ATIVIDADES
| LOTE |  |  |  | RESPONSÁVEL | [5 empty] | Relatório de Conformidade | Plano de Inspeção | Registro Fotográfico | Comunicação de Ocorrência
MÊS
SEMANA
ENTRADA |  | RELATÓRIO | ATIVIDADE PARA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE | PADRÃO DE VERIIFCAÇÃO | FREQUÊNCIA MÍNIMA | OBSERVAÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4
- |  | - | Fazer a Reunião de Planejamento | 1 vez por semana |  | reunião/semana | [5 empty] | O
CS-4-1-1-A |  | Comunicação e Resp. Social | Verificar os Livros de Reclamações | 50% dos Livros por mês |  | livros/mês | [7 empty] | O
CS-4-1-1-B |  |  | Verificar registros do 0800 | 4 horas por semana |  | vist/mês | [7 empty] | O
Relatório de Gestão |  |  | Fazer o Relatório de Conformidade | 1 vez por mês |  | - |  |  |  |  | O |  |  | O
SR-5-1-1 e SR-5-1-2 |  | Segurança Rodoviária | Verificar em vistoria diurna e noturna os Elementos de Segurança | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
SR-5-1-1 e SR-5-1-2 |  |  | Verificar em vistoria diurna e noturna a Sinalização Vertical | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
SR-5-1-1 e SR-5-1-2 |  |  | Verificar em vistoria diurna e noturna a Sinalização Horizontal | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
SR-5-1-1 e SR-5-1-2 |  |  | Verificar em vistoria diurna e noturna os Dispositivos e Sinalização Auxiliares | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
SR-5-1-1 e SR-5-1-2 |  |  | Verificar em vistoria diurna e noturna a Sinalização das obras em andamento | 1 vez por mês |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
- |  |  | Verificar a Ocupação irregular de faixas de domínio | 20% do trecho concedido por mês |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
- |  |  | Verificar os Acessos a lotes lindeiros | 20% do trecho concedido por mês |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
- |  |  | Verificar as Publicidades na faixa de domínio e entorno | 20% do trecho concedido por mês |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
Relatório de Gestão |  |  | Fazer o Relatório de Conformidade | 1 vez por mês |  | - |  |  |  |  | O |  |  | O
TV-3-1-A e TV-3-1-B |  | Tráfego Veicular | Verificar o Fluxo veicular das praças de pedágio | 1 cabine por sentido em no mínimo 20% das praças do lote |  | cabine/mês | [6 empty] | O | O
Relatório de Gestão |  |  | Fazer o Relatório de Conformidade | 1 vez por mês |  | - |  |  |  |  | O |  |  | O
OP-3-1-1-A |  | Operações | Fazer a Avaliação operacional das instalações | 20% das instalações por mês |  | instalações/mês | [6 empty] | O | O
OP-3-2-A e OP-3-2-B |  |  | Fazer a avaliação operacional dos Veículos | 20% da frota de veículos por mês |  | veiculos/mês | [6 empty] | O | O
OP-3-3-A |  |  | Fazer a avaliação operacional dos Equipamentos | 20% dos equipamentos por mês |  | equipam/mês | [6 empty] | O | O
OP-4-1-A |  |  | Verificar as Balanças - Excesso de Peso | 1 posto de pesagem por quinzena |  | balança/mês | [6 empty] | O | O
OP-4-2-A |  |  | Verificar as Cobrança nas praças | 1 cabine por sentido no mínimo em 20% das praças |  | cabine/mês | [6 empty] | O | O
OP-4-3-A e OP-4-3-B |  |  | Verificar o Atendimento Pré-hospitalar | 4 horas por semana |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
OP-4-4-A e OP-4-4-B |  |  | Verificar o Atendimento Mecânico | 4 horas por semana |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
OP-4-5-A, OP-4-5-B, OP-4-5-C e OP-4-5-D |  |  | Verificar os Atendimentos de Incidentes | 4 horas por semana |  | vist/mês | [6 empty] | O | O
Relatório de Gestão |  |  | Fazer o Relatório de Conformidade | 1 vez por mês |  | - |  |  |  |  | O |  |  | O
PO-3-1-A e PO-3-2-A |  | Projetos Obras e Conservação | Verificar os Projetos | Todos no mês |  | Todos | [6 empty] | O | O
PO-4-1-A |  |  | Verificar as Obras | Todas no mês |  | Todos | [6 empty] | O | O
PO-5-1 |  |  | Verificar a Conservação das Rod. principais - Pavimentos | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | km | [6 empty] | O | O
PO-5-1 |  |  | Verificar a Conservação das Rod. Principais - Acostam. e faixa | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | km | [6 empty] | O | O
PO-5-1 |  |  | Verificar a Conservação das Rod. Principais - OAE | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | km | [6 empty] | O | O
PO-5-1 |  |  | Verificar a Conservação das Rod. Principais - Drenagem | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | km | [6 empty] | O | O
PO-5-1 |  |  | Verificar a Conservação das Rod. Principais - Edificações | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | km | [6 empty] | O | O
PO-5-2 |  |  | Verificar a Conservação das Rod. de acesso - Pavimentos | mínimo de 25% do trecho concedido por mês |  | km | [6 empty] | O | O
PO-5-2 |  |  | Verificar a Conservação das Rod. de acesso - Acostam. e faixa | mínimo de 50% do trecho concedido por trimestre |  | km | [6 empty] | O | O
PO-5-2 |  |  | Verificar a Conservação das Rodovias de acesso - OAE | mínimo de 50% do trecho concedido por trimestre |  | km | [6 empty] | O | O
PO-5-2 |  |  | Verificar a Conservação das Rod. de acesso - Drenagem | mínimo de 50% do trecho concedido por trimestre |  | km | [6 empty] | O | O
Relatório de Gestão |  |  | Fazer o Relatório de Conformidade | 1 vez por mês |  | - |  |  |  |  | O |  |  | O
LEGENDA |  | CRÍTICO | MODERADO | EM DIA |  |  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO