## Capa
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM / PR
RELATÓRIO MENSAL DE CONFORMIDADE
Concessão de Rodovias
Equipe Técnica de Apoio Local
Lote 0X
Mês/Ano

## Orientações Gerais
Este manual apresenta o modelo de Relatório Mensal de Conformidade a ser elaborado pela Equipe Técnica Local (ETL) e a ser entregue a Coordenadoria de Concessão e Pedagiamento Rodoviário (CCPR), mensalmente.
1. Objetivos do Relatório Mensal de Conformidade
O escopo do relatório deve conter, basicamente, análise das informações prestadas pela concessionária e verificação de conformidades, com ênfase na identificação de atividades não conformes.
O Relatório Mensal de Conformidade tem por finalidades:
- verificar a validade das informações prestadas pela concessionária e identificar não conformidades das atividades desenvolvidas no período, constituindo-se em um importante instrumento de controle para o DER/PR;
- informar ao DER/PR a evolução dos serviços prestados pela concessionária em atendimento aos Contratos de Concessão;
- fornecer ao DER/PR as informações necessárias ao planejamento, gerenciamento e controle do Programa de Concessão de Rodovias.
2. Diretrizes para elaboração do Relatório de Conformidade
As diretrizes básicas para elaboração do Relatório Mensal e Semestral de Conformidade são:
- os relatórios devem registrar fatos, dados e atividades desenvolvidas pelas concessionárias e pelas Equipes Técnicas Locais (ETL);
- a elaboração dos relatórios, embora importante, não é a atividade principal. Os relatórios devem ser a fundamentalmente, instrumentos de registros de não conformidades e das respectivas ações corretivas;
- toda não conformidade registrada deve ser acompanhada de uma ou mais ações corretivas;
- todos os registros devem estar embasados na documentação pertinente (editais, contratos, anexos, aditivos, etc.). Tanto prazos, como datas e ações devem respeitar a legislação vigente.
3. Orientações para avaliação do Relatório de Gestão item a item
Para avaliar o Relatório de Gestão a Equipe Técnica Local deve:
- conferir o item do relatório da concessionária com o item do modelo de relatório vigente;
- verificar se as informações prestadas pela concessionária atendem a todos os quesitos estabelecidos no modelo de relatório vigente;
- analisar se desenhos, mapas, diagramas, quadros, tabelas, dados e comentários solicitados no item foram apresentados e se estão legíveis;
- no caso de tabelas, verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente e se há erro em cálculos e fórmulas;
- checar se as informações prestadas pela concessionária são pertinentes e podem ser validadas, em função de ações, cálculos, exigências contratuais e legais, dos dados coletados em campo, etc.
4. Instruções para elaboração do Relatório Mensal de Conformidade
A seguir são apresentadas as instruções para elaboração do Relatório Mensal de Conformidade:
- no Relatório de Conformidade todos os quadros de verificação das atividades desenvolvidas no período, devem ter a identificação do responsável pela ETL (nome completo e assinatura);
- as frequências (padrão de verificação) apresentadas nos quadros de verificação das atividades desenvolvidas no período são sempre o mínimo a ser cumprido, podendo ser aumentada segundo necessidade e avaliação do responsável pela ETL do lote;
- os dados obtidos na análise do Relatório de Gestão e das verificações em campo devem ser avaliados conforme descrito nos respectivos itens nos quadros de verificação das atividades desenvolvidas no período;
- na coluna avaliação selecionar o item correspondente à conclusão da avaliação, que pode ser:
C – Conforme: quando o item possui o requisito do PER e sua avaliação final está de acordo com o resultado esperado;
NC – Não Conforme: quando o item possui o requisito do PER, mas sua avaliação final não está de acordo com o resultado esperado, gerando notificação;
A – Atendido: quando o item não possui o requisito do PER, mas é solicitado no relatório mensal e sua avaliação final está de acordo com o resultado esperado;
NA – Não Atendido: quando o item não possui o requisito do PER, mas é solicitado no relatório mensal e sua avaliação final não está de acordo com o resultado esperado;
NV – Não Verificado: quando o item não foi verificado pela ETL.
- no caso de avaliação Não Conforme, proceder de acordo com o PAF.IP.001/10-00;
- para os itens avaliados como Não Atendidos, os mesmos devem ser comunicados formalmente à concessionária, através de documento oficial do DER/PR;
- todo o item que não for verificado pela ETL deve ser indicado na coluna de avaliação do quadro de verificação das atividades desenvolvidas no período como Não Verificado;
- os itens não verificados devem conter no relatório a justificativa da não verificação no item Comentários e Observações da ETL, no mesmo capítulo onde foi registrado;
- todas as fichas de Avaliação de Conformidades devem estar anexadas no Relatório de Conformidade na sequência do item Anexos – Fichas;
- os quadros de Verificação das atividades desenvolvidas no período devem conter obrigatoriamente nome completo e legível com assinatura do responsável pela ETL;
- as fichas de Avaliação de Conformidades devem conter obrigatoriamente nome completo e legível com assinatura do funcionário que coletou os dados;
- quando a ETL solicitar à concessionária correção e/ou alterações de informações, incluir no Relatório de Conformidade os dados reapresentados pela concessionária caso haja tempo hábil. Caso contrário, solicitar à concessionária que inclua as complementações e/ou alterações no próximo Relatório de Gestão;
- as instruções de elaboração do relatório (texto em vermelho) não devem ser impressas no Relatório Mensal;
- para otimizar a impressão dos relatórios, pode-ser utilizar a impressão frente e verso.
5. Orientações gerais para entrega do Relatório Mensal de Conformidade
O Relatório Mensal de Conformidade deve ser entregue até o dia 30 do mês subsequente ao período de referência. Deve ser confeccionado em duas cópias encadernadas e em duas cópias em meio digital (CD – com arquivos em .DOC, .XLS e .CDR), sendo que:
- uma cópia encadernada e uma cópia em meio digital deve ser arquivada na Superintendência Regional;
- uma cópia encadernada e uma cópia em meio digital deve ser enviada para análise e arquivamento na CCPR;
Os CDs com o Relatório de Conformidade devem ser identificados com etiquetas, estampando as seguintes informações: ETL (nº do lote) / período de referência / relatório incluso.
6. Orientações gerais para elaboração para entrega do Anexo Digital – Relatório Fotográfico
- Para o relatório fotográfico utilizar a ficha NF-01 (Notificação), incluindo a foto das não conformidades do antes e depois.
- As fichas não devem ser impressas.
- Cada uma das fichas de notificação devem ser salva na pasta "Arquivo Fotográfico" da seguinte forma:
Notificação_XXXX_AAAA
onde:
XXXX - é o número sequencial iniciado do 0001 com 4 dígitos;
AAAA - é o ano de emissão da notificação com 4 dígitos.

## Sumário
Sumário
Capítulo 1- Avaliação geral do desempenho da concessionária
I. Contrato de concessão
II. Rodovias concedidas
III. Acompanhamento de não conformidades
Capítulo 2 - Comunicação e Responsabilidade Social
I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Comunicação e Responsabilidade Social
III. Anexos - fichas de Comunicação e Responsabilidade Social
Capítulo 3 - Segurança Rodoviária
I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Segurança Rodoviária
III. Anexos - fichas de Segurança Rodoviária
Capítulo 4 - Tráfego Veicular
I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Tráfego Veicular
III. Anexos - fichas de Tráfego Veicular
Capítulo 5 - Operações
I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Operações
III. Anexos - fichas de Operações
Capítulo 6 - Projetos, Obras e Conservação
I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Projetos, Obras e Conservação
III. Anexos - fichas de Projetos, Obras e Conservação
Anexo Digital - Arquivo Fotográfico (Fichas de Não-Conformidades)

## Cap.1 I Contrato e II Rodovias
Capítulo 1- Avaliação geral do desempenho da concessionária
I. Contrato de Concessão
Este item deve conter informações pertinentes ao contrato de concessão:
- Nome da concessionária:
- Número do lote:
- Nº do contrato:
- Data e número do último aditivo:
II. Rodovias concedidas
Informações pertinentes aos trechos abrangidos pelo lote:
Lote X – Rodovias concedidas
Rodovias principais
Rodovia | Trecho | Extensão
...
Sub-total:
Rodovias de acesso
Rodovia | Trecho | Extensão
...
Sub-total:
Extensão total das rodovias concedidas
Total:
As informações acima devem ser atualizadas sempre que necessário, segundo o programa vigente.

## Cap.1 III Quadro Resumo
III. Acompanhamento de não conformidades
| Concessionária |  |  |  |  | Lote
| Quadro Resumo dos Itens Não Conformes |  |  |  |  | Mês
Mês da notificação e/ou ofício |  | Item do relatório | Descrição da não conformidade |  | N° da notificação e/ou ofício |  | Atendimento pela concessionária
2010-01-01 |  | SR.6.3.1 Dispositivos e sinalização auxiliar- rodovias principais | Defeitos na drenagem - BR 277 |  | Notificação 0001/10 |  | Atendido
Responsável pela ETL |  |  |  | Visto / Assinatura
1. Observações e orientações para o preenchimento do Quadro Resumo dos Itens Não Conformes pela concessionária
No quadro resumo devem constar todos os itens Não Conformes do Relatório Mensal de Conformidade. O preenchimento das colunas do quadro deve ser feito da seguinte forma:
1) Mês da notificação e/ou ofício: mês e ano da emissão da notificação e/ou ofício. Ex.: Janeiro-10;
2) Item do Relatório Mensal: preencher com o número e a descrição do item do relatório. Ex.: SR.6.3.1 Dispositivos e sinalização auxiliar- rodovias principais;
3) Descrição da não conformidade: preencher com um breve relato da não conformidade. Ex.: Defeitos na drenagem - BR 277;
4) N° da notificação e/ou ofício: preencher com o número da notificação/ofício emitido à concessionária. Ex.: Notificação 0001/10 ; Ex.: Ofício 031/10 S.R. Campos Gerais;
5) Atendimento pela concessionária: descrever o andamento do atendimento à notificação e/ou ofício enviado à concessionária.
Atendida - para ações finalizadas pela concessionária
Em andamento - para ações em andamento dentro do prazo pela concessionária
a) em caso de haver uma notificação com mais de uma anomalia, quando houver um ou mais itens não atendidos pela concessionária, preencher o campo do "Atendimento pela concessionária" como "Em Andamento";
b) as ações em andamento no relatório do mês devem constar no quadro do mês seguinte até serem atendidas. Dessa forma poderá haver notificações de meses anteriores em relatórios mais recentes;
c) incluir o número de linhas necessárias para o preenchimento de todas as notificações/ofícios emitidas.
Note on A7: Mês e ano da emissão da notificação e/ou ofício
Note on B3: Nome da Concessionária
Note on C7: Número e descrição do item do Relatório de Conformidade
Note on F7: Breve relato da não conformidade
Note on J7: Número da notificação e/ou ofício emitido à concessionária
Note on L3: Número do lote
Note on L5: Mês de referência – formato 01/MM
Note on M7: Atendido - para ações finalizadas Em andamento - para ações em andamento dentro do prazo