## Cap.2 AM- I Quadro Verificação
Capítulo 2 – Ambiental | [10 empty] | Avaliação:
Conforme
I. Verificação das atividades desenvolvidas no período | [10 empty] | Não conforme
Atendido
| Concessionária | [7 empty] | Lote |  | Não atendido
Não verificado
| Avaliação de Conformidades – Ambiental | [7 empty] | Mês
Item |  | Avaliação de Conformidade | Fichas | Padrão de verificação | Item PER / Contrato |  | Resultado esperado | Avaliação |  | N° da notificação e/ ou ofício
AM.1 Apresentação
AM.2 Mapa de situação
AM.2.1. Mapa de localização das principais áreas de proteção ambiental |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado. b)100% das informações apresentadas legíveis e atualizadas
AM.2.2 Mapa de localização dos principais passivos ambientais |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado. b)100% das informações apresentadas legíveis e atualizadas
AM.3 Notificações, autuações e penalidades
AM.3.1 Quadro geral das notificações, autuações e penalidades impostas pelos órgãos ambientais |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
AM.3.2 Comentários sobre as notificações, autuações e penalidades impostas pelos órgãos ambientais |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
AM.4 Licenciamento ambiental
AM.4.1 Quadro geral das licenças ambientais |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
AM.4.2 Comentários sobre as licenças ambientais |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
AM.5 Controle ambiental de obras
AM.5.1 Plano de ação para realização de controle ambiental de obras |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
AM.5.2 Comentários sobre ações de controle ambiental de obras |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
[5 empty] | - PER: I - Contrato: cláusula V do Edital |  | b) Ações de controle ambiental de obras conforme PER e Contrato.
AM.6 Monitoramento e proteção ambiental
AM.6.1 Plano de monitoramento e proteção ambiental |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
AM.6.2 Comentários sobre ações de monitoramento e proteção ambiental |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
[5 empty] | - PER: I - Contrato: cláusula V do Edital |  | b) Ações de monitoramento e proteção ambiental conforme PER e Contrato.
AM.7 Atendimento à emergências
AM.7.1 Plano de atendimento a emergências |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
AM.7.2 Comentários sobre o plano de atendimento a emergências |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
[5 empty] | - PER: I - Contrato: cláusula V do Edital |  | b) Atendimentos a emergências conforme PER e Contrato.
AM.8 Levantamento e recuperação do passivo ambiental existente
AM.8.1 Levantamento dos passivos ambientais existentes |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
[5 empty] | - PER: I - Contrato: cláusula V do Edital |  | b) Levantamento dos passivos ambientais existentes conforme PER e Contrato
AM.8.2 Comentários sobre passivos ambientais |  | 1) Verificação dos dados apresentados do Relatório de Gestão | - | Semestral | - |  | a) Apresentação dos dados conforme solicitado.
[5 empty] | - PER: I - Contrato: cláusula V do Edital |  | b)Processo de correção e/ou eliminação dos referidos passivos conforme PER e Contrato
Responsável pela ETL | [5 empty] | Visto / Assinatura
Note on B5: Nome da Concessionária
Note on T5: Número do Lote
Note on T7: Mês de referência – formato: 01/MM

## Cap.2 AM - II Comentários
II. Comentários e observações da ETL sobre a avaliação de conformidade de Ambiental
Incluir nesse item todas as observações e comentários relacionados com a verificação das atividades desenvolvidas no semestre.