## TAB 3-1
Logotipo |  |  | Nome da Concessionária | [10 empty] | Lote
|  |  | Projetos de Investimentos - Ano Corrente | [10 empty] | Mês / Ano
TAB 3-1
Projeto |  | Empresa Projetista |  | Valor do Projeto (Jan/97) | Valor da Obra (Jan/97) | Previsão de Execução da Obra |  | Encaminhamento para Aprovação |  |  | Aprovação do Projeto |  |  | Observações
[8 empty] | Data |  | Nº Protocolo DER | Situação | Data | Data Limite DER
[6 empty] | Início | Término | Prevista | Efetiva
1. | Restauração |  |  | 12000 | 750000
1.1 | Restauração Rod. BR-XXX (Km 100,00 ao 105,23) | Nonono |  | 12000 | 750000 | 2005-06-22 | 2005-10-29 | 2005-02-15 | 2005-02-10 | 999.999-999 | Aprovado | 2005-03-20 | 2005-03-27
1.2.
1.3.
2. | Obras de Melhoria e Ampliação de Capac. |  |  | 6000 | 600000
2.1. | Passarela Rod. BR-XXX (Km 170,00) | Nonono |  | 3000 | 300000 | 2005-06-22 | 2005-11-17 | 2005-02-15 | 2005-02-10 | 999.999-999 | Aprovado | 2005-03-20 | 2005-03-27
2.2. | Passarela Rod. BR-XXX (Km 182,00) | Nonono |  | 3000 | 300000 | 2005-06-22 | 2005-06-29 | 2005-02-15 | 2005-02-10 | 999.999-999 | Não Aprov. | 2005-03-20 | 2005-03-27 | Falta Licença prévia / Autorização
2.3.
3. | Infraestrutura Serv. Oper. Conserv. e Manut.
3.1. | Edificações de Apoio
3.1.1.
3.1.2.
3.2. | Sistemas / Equipamentos / Veículos
3.2.1
3.2.2
3.3. | Manutenção das Rodovias Principais
3.3.1
3.3.2
Índice: |  | Total
Formulas:
Data Limite DER = [Efetiva]+45
Note on W7: Aprovado Não Aprov. Em Análise

## TAB 3-2
Logotipo |  |  | Nome da Concessionária | [10 empty] | Lote
|  |  | Projetos de Investimentos - Anos Subseqüentes | [10 empty] | Mês / Ano
TAB 3-2
Projeto |  | Empresa Projetista |  | Valor do Projeto (Jan/97) | Valor da Obra (Jan/97) | Previsão de Execução da Obra |  | Encaminhamento para Aprovação |  |  | Aprovação do Projeto |  |  | Observações
[8 empty] | Data |  | Nº Protocolo DER | Situação | Data | Data Limite DER
[6 empty] | Início | Término | Prevista | Efetiva
1. | Restauração |  |  | 0 | 0
1.1
1.2.
1.3.
2. | Obras de Melhoria e Ampliação de Capac. |  |  | 0 | 0
2.1.
2.2.
2.3.
3. | Infraestrutura Serv. Oper. Conserv. e Manut.
3.1. | Edificações de Apoio
3.1.1.
3.1.2.
3.2. | Sistemas / Equipamentos / Veículos
3.2.1
3.2.2
3.3. | Manutenção das Rodovias Principais
3.3.1
3.3.2
Índice: |  | Total
Note on W7: Aprovado Não Aprov. Em Análise

## TAB 4-6-1-A
Logotipo |  | Nome da Concessionária | [11 empty] | Lote
|  | Cronograma Físico Previsto / Realizado - Obras de Investimento (quantitativos mensais) | [11 empty] | Mês / Ano
TAB 4-6-1-A
Item | Obras e Serviços |  |  | 200X - Ano Y
|  |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL
1 | Intervenções Físicas
1.1 | Restauração de Rodovias Principais ( km ) |  | Prev. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.51 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 9.01
|  |  | Real. | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.51 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 9.01
1.1.1 | Trecho 1 - Rod. BR XXX ( km 100,000 ao km 101,500 ) - pista simples |  | Prev. | 200X - Ano Y Jul: 0.5; 200X - Ano Y Ago: 0.75; 200X - Ano Y Set: 0.25 | 1.5
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Jun: 0.3; 200X - Ano Y Jul: 0.25; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.5; 200X - Ano Y Nov: 0.2 | 1.5
1.1.2 | Trecho 2 - Rod. BR XXX ( km 150,000 ao km 153,755 ) - pista dupla |  | Prev. | 200X - Ano Y Jan: 1.5; 200X - Ano Y Fev: 1.5; 200X - Ano Y Mar: 1.5; 200X - Ano Y Abr: 2.5; 200X - Ano Y Maio: 0.51 | 7.51
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Jan: 1.5; 200X - Ano Y Fev: 1.6; 200X - Ano Y Mar: 1.6; 200X - Ano Y Abr: 2.51; 200X - Ano Y Maio: 0.3 | 7.51
1.1.3 | Alargamento de OAE ( % ) |  | Prev. | [12 empty] | 0%
|  |  | Real. | [12 empty] | 0%
1.1.3.1 | Rod. BR XXX ( km 100,750 ) - ponte sobre rio X ( 10 x 30 m ), L = 13 m (projeto) |  | Prev. | 200X - Ano Y Jul: 0.5; 200X - Ano Y Ago: 0.5 | 100%
|  |  | Real. | [12 empty] | 100% | bar: 200X - Ano Y Ago
1.1.3.2 | Rod. BR XXX ( km 152,022 ) - viaduto acesso a X ( 9 x 50 m ), L = 11 m (projeto) |  | Prev. | 200X - Ano Y Fev: 0.25; 200X - Ano Y Mar: 0.25; 200X - Ano Y Abr: 0.25; 200X - Ano Y Maio: 0.25 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Fev: 0.2; 200X - Ano Y Mar: 0.3; 200X - Ano Y Abr: 0.4; 200X - Ano Y Maio: 0.1 | 100%
1.1.4 | Readequação em Interseção ( % ) |  | Prev. | [12 empty] | 0%
|  |  | Real. | [12 empty] | 0%
1.1.3.1 | Rod. BR XXX ( km 103,000 ) - trevo de acesso a X ( em nível ) |  | Prev. | [12 empty] | 100% | bar: 200X - Ano Y Maio
|  |  | Real. | [12 empty] | 100% | bar: 200X - Ano Y Maio
1.2 | Obras de Melhoria e Ampliação de Capacidade |  | Prev.
Real.
1.2.1 | Projetos |  | Prev. |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |  | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Fev: 0.05; 200X - Ano Y Mar: 0.25; 200X - Ano Y Abr: 0.3; 200X - Ano Y Maio: 0.3; 200X - Ano Y Jun: 0.1 | 100%
1.2.2 | Tratamento Ambiental |  | Prev. |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |  | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Fev: 0.05; 200X - Ano Y Mar: 0.2; 200X - Ano Y Abr: 0.25; 200X - Ano Y Maio: 0.25; 200X - Ano Y Jun: 0.25 | 100%
1.2.3 | Duplicação ( km ) |  | Prev. | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 3.75
|  |  | Real. | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 0 | 3.5
1.2.3.1 | Trecho 1 - Rod. BR XXX ( km 190,000 ao km 193,500 ) |  | Prev. | 200X - Ano Y Mar: 0.25; 200X - Ano Y Abr: 0.5; 200X - Ano Y Maio: 0.5; 200X - Ano Y Jun: 0.75; 200X - Ano Y Ago: 0.5; 200X - Ano Y Set: 0.5; 200X - Ano Y Out: 0.75 | 3.75
|  |  | Real. |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |  | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.2 |  | 3.5
1.2.3.1.1 | Terraplenagem |  | Prev. | 200X - Ano Y Mar: 0.25; 200X - Ano Y Abr: 0.25; 200X - Ano Y Maio: 0.25; 200X - Ano Y Jun: 0.25 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Mar: 0.25; 200X - Ano Y Abr: 0.25; 200X - Ano Y Maio: 0.25; 200X - Ano Y Jun: 0.25 | 100%
1.2.3.1.2 | Pavimentação ( km 190,000 ao km 192,200 no Ano X, complementação no Ano X+1 ) |  | Prev. | 200X - Ano Y Maio: 0.15; 200X - Ano Y Jun: 0.15; 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.25 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Maio: 0.1; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.25 | 100%
1.2.3.1.3 | Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | Prev. | 200X - Ano Y Abr: 0.15; 200X - Ano Y Maio: 0.15; 200X - Ano Y Jun: 0.15; 200X - Ano Y Ago: 0.15; 200X - Ano Y Set: 0.15; 200X - Ano Y Out: 0.25 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Abr: 0.15; 200X - Ano Y Maio: 0.15; 200X - Ano Y Jun: 0.15; 200X - Ano Y Ago: 0.1; 200X - Ano Y Set: 0.2; 200X - Ano Y Out: 0.25 | 100%
1.2.3.1.4 | Obras de Arte Especiais |  | Prev. | 200X - Ano Y Mar: 0.15; 200X - Ano Y Abr: 0.15; 200X - Ano Y Maio: 0.15; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Ago: 0.15; 200X - Ano Y Set: 0.15; 200X - Ano Y Out: 0.05 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Mar: 0.1; 200X - Ano Y Abr: 0.1; 200X - Ano Y Maio: 0.2; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.2; 200X - Ano Y Out: 0.2 | 100%
1.2.3.1.4.1 | Implantação ponte sobre rio Y ( km 191,101 ) |  | Prev. | 200X - Ano Y Mar: 0.15; 200X - Ano Y Abr: 0.15; 200X - Ano Y Maio: 0.15; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Ago: 0.15; 200X - Ano Y Set: 0.15; 200X - Ano Y Out: 0.05 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Mar: 0.1; 200X - Ano Y Abr: 0.1; 200X - Ano Y Maio: 0.2; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.2; 200X - Ano Y Out: 0.2 | 100%
1.2.3.1.4.2 | Implantação viaduto acesso a Z ( km 192,025 ) - Interseção em desnível |  | Prev. | 200X - Ano Y Mar: 0.15; 200X - Ano Y Abr: 0.15; 200X - Ano Y Maio: 0.15; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Ago: 0.15; 200X - Ano Y Set: 0.15; 200X - Ano Y Out: 0.05 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Mar: 0.1; 200X - Ano Y Abr: 0.1; 200X - Ano Y Maio: 0.2; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.2; 200X - Ano Y Out: 0.2 | 100%
1.2.3.1.5 | Interseções em nível |  | Prev. | 200X - Ano Y Ago: 0.5; 200X - Ano Y Set: 0.5 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Ago: 0.32; 200X - Ano Y Set: 0.68 | 100%
1.2.3.1.5.1 | Trevo de acesso a Y ( km 190,100 ) |  | Prev. | 200X - Ano Y Ago: 0.5; 200X - Ano Y Set: 0.5 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Ago: 0.3; 200X - Ano Y Set: 0.7 | 100%
1.2.3.1.5.2 | Trevo de entroncamento com Rod. Z ( km 193,050 ) |  | Prev. | 200X - Ano Y Ago: 0.5; 200X - Ano Y Set: 0.5 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Ago: 0.4; 200X - Ano Y Set: 0.6 | 100%
1.2.3.1.6 | Obras Complementares |  | Prev. | 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.4; 200X - Ano Y Out: 0.4 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Set: 0.5; 200X - Ano Y Out: 0.5 | 100%
1.2.3.1.7 | Sinalização |  | Prev. | 200X - Ano Y Set: 0.5; 200X - Ano Y Out: 0.5 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Ago: 0.1; 200X - Ano Y Set: 0.4; 200X - Ano Y Out: 0.5 | 100%
1.2.4 | Terceira-Faixa ( km ) |  | Prev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8
|  |  | Real. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.8
1.2.4.1 | Segmento 1 - Rod. BR XXX ( km 50,000 ao km 50,800 ) - Implantação no Lado Direito |  | Prev. | 200X - Ano Y Ago: 0.1; 200X - Ano Y Set: 0.1; 200X - Ano Y Out: 0.3; 200X - Ano Y Nov: 0.3 | 0.8
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Ago: 0.1; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.25; 200X - Ano Y Nov: 0.2 | 0.8
1.2.3.1.1 | Terraplenagem |  | Prev. | 200X - Ano Y Set: 0.3; 200X - Ano Y Out: 0.7 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.3; 200X - Ano Y Out: 0.5 | 100%
1.2.3.1.2 | Pavimentação |  | Prev. | 200X - Ano Y Set: 0.2; 200X - Ano Y Out: 0.3; 200X - Ano Y Nov: 0.5 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.25; 200X - Ano Y Nov: 0.5 | 100%
1.2.3.1.3 | Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | Prev. | 200X - Ano Y Ago: 0.1; 200X - Ano Y Set: 0.3; 200X - Ano Y Out: 0.3; 200X - Ano Y Nov: 0.3 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Ago: 0.1; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.25; 200X - Ano Y Nov: 0.4 | 100%
1.2.3.1.4 | Obras de Arte Especiais |  | Prev. | 200X - Ano Y Ago: 0.05; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.25; 200X - Ano Y Nov: 0.45 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Ago: 0.08; 200X - Ano Y Set: 0.18; 200X - Ano Y Out: 0.23; 200X - Ano Y Nov: 0.51 | 100%
1.2.3.1.4.1 | Alargamento da ponte sobre rio K (BR-XXX km 50,250) (9 x 25 m), L=14,6 m (Projeto) |  | Prev. | 200X - Ano Y Ago: 0.05; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.25; 200X - Ano Y Nov: 0.45 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Ago: 0.08; 200X - Ano Y Set: 0.18; 200X - Ano Y Out: 0.23; 200X - Ano Y Nov: 0.51 | 100%
1.2.3.1.5 | Obras Complementares |  | Prev. | 200X - Ano Y Out: 0.5; 200X - Ano Y Nov: 0.5 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Set: 0.05; 200X - Ano Y Out: 0.25; 200X - Ano Y Nov: 0.7 | 100%
1.2.3.1.6 | Sinalização |  | Prev. | [12 empty] | 100% | bar: 200X - Ano Y Nov
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Out: 0.05; 200X - Ano Y Nov: 0.95 | 100%
1.2.5 | Passarela |  | Prev. | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
|  |  | Real. | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.2.5.1 | Rod. BR XXX ( km 1,023 ) - localidade W, ( sobre pista simples ) |  | Prev. | 200X - Ano Y Fev: 0.25; 200X - Ano Y Mar: 0.25; 200X - Ano Y Abr: 0.4; 200X - Ano Y Maio: 0.1 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Fev: 0.28; 200X - Ano Y Mar: 0.28; 200X - Ano Y Abr: 0.44 | 100%
1.2.6 | Interseção |  | Prev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 100%
|  |  | Real. | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 100%
1.2.5.1 | Rod. BR XXX ( km 10,000 ) - Readequação entroncamento com BR X10, segmento em pista simples (prevista implantação de dispositivo em desnível) |  | Prev. | 200X - Ano Y Maio: 0.15; 200X - Ano Y Jun: 0.15; 200X - Ano Y Jul: 0.15; 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.2; 200X - Ano Y Out: 0.15 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Abr: 0.08; 200X - Ano Y Maio: 0.16; 200X - Ano Y Jun: 0.24; 200X - Ano Y Jul: 0.24; 200X - Ano Y Ago: 0.22; 200X - Ano Y Set: 0.04; 200X - Ano Y Out: 0.02 | 100%
1.2.3.1.1 | Terraplenagem |  | Prev. | 200X - Ano Y Maio: 0.3; 200X - Ano Y Jun: 0.3; 200X - Ano Y Jul: 0.4 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Abr: 0.12; 200X - Ano Y Maio: 0.13; 200X - Ano Y Jun: 0.25; 200X - Ano Y Jul: 0.4; 200X - Ano Y Ago: 0.1 | 100%
1.2.3.1.2 | Pavimentação |  | Prev. | [12 empty] | 0%
|  |  | Real. | [12 empty] | 0%
1.2.3.1.3 | Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | Prev. | 200X - Ano Y Maio: 0.2; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Jul: 0.2; 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.2 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Abr: 0.06; 200X - Ano Y Maio: 0.09; 200X - Ano Y Jun: 0.15; 200X - Ano Y Jul: 0.3; 200X - Ano Y Ago: 0.3; 200X - Ano Y Set: 0.1 | 100%
1.2.3.1.4 | Obras de Arte Especiais |  | Prev. | 200X - Ano Y Maio: 0.1; 200X - Ano Y Jun: 0.1; 200X - Ano Y Jul: 0.25; 200X - Ano Y Ago: 0.25; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.05 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Abr: 0.02; 200X - Ano Y Maio: 0.05; 200X - Ano Y Jun: 0.15; 200X - Ano Y Jul: 0.25; 200X - Ano Y Ago: 0.25; 200X - Ano Y Set: 0.2; 200X - Ano Y Out: 0.08 | 100%
1.2.3.1.4.1 | Implantação de viaduto ( km 10,000 ), ( 13 x 45 m ) |  | Prev. | 200X - Ano Y Maio: 0.1; 200X - Ano Y Jun: 0.1; 200X - Ano Y Jul: 0.25; 200X - Ano Y Ago: 0.25; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.05 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Abr: 0.02; 200X - Ano Y Maio: 0.05; 200X - Ano Y Jun: 0.15; 200X - Ano Y Jul: 0.25; 200X - Ano Y Ago: 0.25; 200X - Ano Y Set: 0.2; 200X - Ano Y Out: 0.08 | 100%
1.2.3.1.5 | Obras Complementares |  | Prev. | 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.35; 200X - Ano Y Out: 0.45 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Jul: 0.02; 200X - Ano Y Ago: 0.18; 200X - Ano Y Set: 0.32; 200X - Ano Y Out: 0.48 | 100%
1.2.3.1.6 | Sinalização |  | Prev. | 200X - Ano Y Jul: 0.01; 200X - Ano Y Ago: 0.15; 200X - Ano Y Set: 0.25; 200X - Ano Y Out: 0.59 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Jul: 0.02; 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.2; 200X - Ano Y Out: 0.58 | 100%
2 | Infra-estrutura para serviços de Operação, Conservação e Manutenção
2.1 | Projetos |  | Prev. | 200X - Ano Y Jan: 0.25; 200X - Ano Y Fev: 0.75 | 100%
|  |  | Real. | [12 empty] | 100% | bar: 200X - Ano Y Fev
2.2 | Edificações de Apoio |  | Prev. | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
|  |  | Real. | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.32 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.2.1 | Rod. BR-XXX, km 350,000 - Implantação de posto de pesagem móvel |  | Prev. | 200X - Ano Y Fev: 0.05; 200X - Ano Y Mar: 0.25; 200X - Ano Y Abr: 0.45; 200X - Ano Y Maio: 0.25 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Fev: 0.08; 200X - Ano Y Mar: 0.18; 200X - Ano Y Abr: 0.32; 200X - Ano Y Maio: 0.42 | 100%
2.3 | Sistemas / Equipamentos / Veículos |  | Prev. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 100%
|  |  | Real. | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 100%
2.4 | Manutenção das Rodovias Principais |  | Prev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.5
|  |  | Real. | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5
2.4.1 | Trecho 1 - Rod. BR XXX ( km 5,000 ao km 9,500 ) - pista simples |  | Prev. | 200X - Ano Y Maio: 0.9; 200X - Ano Y Jun: 0.9; 200X - Ano Y Jul: 0.9; 200X - Ano Y Ago: 0.9; 200X - Ano Y Set: 0.9 | 4.5
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Abr: 0.75; 200X - Ano Y Maio: 0.75; 200X - Ano Y Jun: 0.75; 200X - Ano Y Jul: 0.75; 200X - Ano Y Ago: 0.75; 200X - Ano Y Set: 0.75 | 4.5
2.4.1.1 | Projetos |  | Prev. | [12 empty] | 100% | bar: 200X - Ano Y Maio
|  |  | Real. | [12 empty] | 100% | bar: 200X - Ano Y Abr
2.4.1.2 | Sinalização horizontal |  | Prev. | 200X - Ano Y Maio: 0.2; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Jul: 0.2; 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.2 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Abr: 0.16667; 200X - Ano Y Maio: 0.16667; 200X - Ano Y Jun: 0.16667; 200X - Ano Y Jul: 0.16667; 200X - Ano Y Ago: 0.16667; 200X - Ano Y Set: 0.16667 | 100%
2.4.1.3 | Pavimentação |  | Prev. | 200X - Ano Y Maio: 0.2; 200X - Ano Y Jun: 0.2; 200X - Ano Y Jul: 0.2; 200X - Ano Y Ago: 0.2; 200X - Ano Y Set: 0.2 | 100%
|  |  | Real. | 200X - Ano Y Abr: 0.16667; 200X - Ano Y Maio: 0.16667; 200X - Ano Y Jun: 0.16667; 200X - Ano Y Jul: 0.16667; 200X - Ano Y Ago: 0.16667; 200X - Ano Y Set: 0.16667 | 100%
OBS.: |  |  |  | 200X - Ano Y Nov: Atualizado até:
Atualizado em:
Note on B57: Considerar a regra geral para indicação do lado de implantação (direito ou esquerdo) conforme o sentido de crescimento dos marcos-quilométricos.
Note on P116: Data do último dado informado
Note on P118: Data do preenchimento da planilha

## TAB 4-6-1-B
Logotipo |  | Nome da Concessionária | [11 empty] | Lote
|  | Cronograma Financeiro Previsto / Realizado - Obras de Investimento - (R$ x 1000 - valores mensais a Po - Base Jan/97) | [11 empty] | Mês / Ano
TAB 4-6-1-B
Item | Obras e Serviços |  |  | 200X - Ano Y
|  |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL
1 | Intervenções Físicas
1.1 | Restauração de Rodovias Principais ( km ) |  | Prev.
Real.
1.1.1 | Trecho 1 - Rod. BR XXX ( km 100,000 ao km 101,500 ) - pista simples |  | Prev.
Real.
1.1.2 | Trecho 2 - Rod. BR XXX ( km 150,000 ao km 153,755 ) - pista dupla |  | Prev.
Real.
1.1.3 | Alargamento de OAE ( % ) |  | Prev.
Real.
1.1.3.1 | Rod. BR XXX ( km 100,750 ) - ponte sobre rio X ( 10 x 30 m ), L = 13 m (projeto) |  | Prev.
Real.
1.1.3.2 | Rod. BR XXX ( km 152,022 ) - viaduto acesso a X ( 9 x 50 m ), L = 11 m (projeto) |  | Prev.
Real.
1.1.4 | Readequação em Interseção ( % ) |  | Prev.
Real.
1.1.3.1 | Rod. BR XXX ( km 103,000 ) - trevo de acesso a X ( em nível ) |  | Prev.
Real.
1.2 | Obras de Melhoria e Ampliação de Capacidade |  | Prev.
Real.
1.2.1 | Projetos |  | Prev.
Real.
1.2.2 | Tratamento Ambiental |  | Prev.
Real.
1.2.3 | Duplicação ( km ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1 | Trecho 1 - Rod. BR XXX ( km 190,000 ao km 193,500 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.1 | Terraplenagem |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.2 | Pavimentação ( km 190,000 ao km 192,200 no Ano X, complementação no Ano X+1 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.3 | Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4 | Obras de Arte Especiais |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4.1 | Implantação ponte sobre rio Y ( km 191,101 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4.2 | Implantação viaduto acesso a Z ( km 192,025 ) - Interseção em desnível |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5 | Interseções em nível |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5.1 | Trevo de acesso a Y ( km 190,100 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5.2 | Trevo de entroncamento com Rod. Z ( km 193,050 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.6 | Obras Complementares |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.7 | Sinalização |  | Prev.
Real.
1.2.4 | Terceira-Faixa ( km ) |  | Prev.
Real.
1.2.4.1 | Segmento 1 - Rod. BR XXX ( km 50,000 ao km 50,800 ) - Implantação no Lado Direito |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.1 | Terraplenagem |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.2 | Pavimentação |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.3 | Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4 | Obras de Arte Especiais |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4.1 | Alargamento da ponte sobre rio K (BR-XXX km 50,250) (9 x 25 m), L=14,6 m (Projeto) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5 | Obras Complementares |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.6 | Sinalização |  | Prev.
Real.
1.2.5 | Passarela |  | Prev.
Real.
1.2.5.1 | Rod. BR XXX ( km 1,023 ) - localidade W, ( sobre pista simples ) |  | Prev.
Real.
1.2.6 | Interseção |  | Prev.
Real.
1.2.5.1 | Rod. BR XXX ( km 10,000 ) - Readequação entroncamento com BR X10, segmento em pista simples (prevista implantação de dispositivo em desnível) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.1 | Terraplenagem |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.2 | Pavimentação |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.3 | Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4 | Obras de Arte Especiais |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4.1 | Implantação de viaduto ( km 10,000 ), ( 13 x 45 m ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5 | Obras Complementares |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.6 | Sinalização |  | Prev.
Real.
2 | Infra-estrutura para serviços de Operação, Conservação e Manutenção
2.1 | Projetos |  | Prev.
Real.
2.2 | Edificações de Apoio |  | Prev.
Real.
2.2.1 | Rod. BR-XXX, km 350,000 - Implantação de posto de pesagem móvel |  | Prev.
Real.
2.3 | Sistemas / Equipamentos / Veículos |  | Prev.
Real.
2.4 | Manutenção das Rodovias Principais |  | Prev.
Real.
2.4.1 | Trecho 1 - Rod. BR XXX ( km 5,000 ao km 9,500 ) - pista simples |  | Prev.
Real.
2.4.1.1 | Projetos |  | Prev.
Real.
2.4.1.2 | Sinalização horizontal |  | Prev.
Real.
2.4.1.3 | Pavimentação |  | Prev.
Real.
3. | Total do Ano X (a Po) |  | Prev.
Real.
OBS.: |  |  |  | 200X - Ano Y Set: Índice:; 200X - Ano Y Nov: Atualizado até:
Atualizado em:
Note on B57: Considerar a regra geral para indicação do lado de implantação (direito ou esquerdo) conforme o sentido de crescimento dos marcos-quilométricos.
Note on C3: Planilha "espelho" do Cronograma físico. Todo valor de quantidade/extensão deve corresponder a um valor financeiro.
Note on N118: Anual do último Reajuste
Note on P118: Data do último dado informado
Note on P120: Data do preenchimento da planilha

## TAB 4-6-1-C
Logotipo |  | Nome da Concessionária | [11 empty] | Lote
|  | Cronograma Financeiro Previsto / Realizado - Obras de Investimento (R$ x 1000 - valores mensais correntes) | [11 empty] | Mês / Ano
TAB 4-6-1-C
Item | Obras e Serviços |  |  | 200X - Ano Y
|  |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL
1 | Intervenções Físicas
1.1 | Restauração de Rodovias Principais ( km ) |  | Prev.
Real.
1.1.1 | Trecho 1 - Rod. BR XXX ( km 100,000 ao km 101,500 ) - pista simples |  | Prev.
Real.
1.1.2 | Trecho 2 - Rod. BR XXX ( km 150,000 ao km 153,755 ) - pista dupla |  | Prev.
Real.
1.1.3 | Alargamento de OAE ( % ) |  | Prev.
Real.
1.1.3.1 | Rod. BR XXX ( km 100,750 ) - ponte sobre rio X ( 10 x 30 m ), L = 13 m (projeto) |  | Prev.
Real.
1.1.3.2 | Rod. BR XXX ( km 152,022 ) - viaduto acesso a X ( 9 x 50 m ), L = 11 m (projeto) |  | Prev.
Real.
1.1.4 | Readequação em Interseção ( % ) |  | Prev.
Real.
1.1.3.1 | Rod. BR XXX ( km 103,000 ) - trevo de acesso a X ( em nível ) |  | Prev.
Real.
1.2 | Obras de Melhoria e Ampliação de Capacidade |  | Prev.
Real.
1.2.1 | Projetos |  | Prev.
Real.
1.2.2 | Tratamento Ambiental |  | Prev.
Real.
1.2.3 | Duplicação ( km ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1 | Trecho 1 - Rod. BR XXX ( km 190,000 ao km 193,500 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.1 | Terraplenagem |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.2 | Pavimentação ( km 190,000 ao km 192,200 no Ano X, complementação no Ano X+1 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.3 | Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4 | Obras de Arte Especiais |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4.1 | Implantação ponte sobre rio Y ( km 191,101 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4.2 | Implantação viaduto acesso a Z ( km 192,025 ) - Interseção em desnível |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5 | Interseções em nível |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5.1 | Trevo de acesso a Y ( km 190,100 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5.2 | Trevo de entroncamento com Rod. Z ( km 193,050 ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.6 | Obras Complementares |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.7 | Sinalização |  | Prev.
Real.
1.2.4 | Terceira-Faixa ( km ) |  | Prev.
Real.
1.2.4.1 | Segmento 1 - Rod. BR XXX ( km 50,000 ao km 50,800 ) - Implantação no Lado Direito |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.1 | Terraplenagem |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.2 | Pavimentação |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.3 | Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4 | Obras de Arte Especiais |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4.1 | Alargamento da ponte sobre rio K (BR-XXX km 50,250) (9 x 25 m), L=14,6 m (Projeto) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5 | Obras Complementares |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.6 | Sinalização |  | Prev.
Real.
1.2.5 | Passarela |  | Prev.
Real.
1.2.5.1 | Rod. BR XXX ( km 1,023 ) - localidade W, ( sobre pista simples ) |  | Prev.
Real.
1.2.6 | Interseção |  | Prev.
Real.
1.2.5.1 | Rod. BR XXX ( km 10,000 ) - Readequação entroncamento com BR X10, segmento em pista simples (prevista implantação de dispositivo em desnível) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.1 | Terraplenagem |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.2 | Pavimentação |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.3 | Drenagem e Obras de Arte Correntes |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4 | Obras de Arte Especiais |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.4.1 | Implantação de viaduto ( km 10,000 ), ( 13 x 45 m ) |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.5 | Obras Complementares |  | Prev.
Real.
1.2.3.1.6 | Sinalização |  | Prev.
Real.
2 | Infra-estrutura para serviços de Operação, Conservação e Manutenção
2.1 | Projetos |  | Prev.
Real.
2.2 | Edificações de Apoio |  | Prev.
Real.
2.2.1 | Rod. BR-XXX, km 350,000 - Implantação de posto de pesagem móvel |  | Prev.
Real.
2.3 | Sistemas / Equipamentos / Veículos |  | Prev.
Real.
2.4 | Manutenção das Rodovias Principais |  | Prev.
Real.
2.4.1 | Trecho 1 - Rod. BR XXX ( km 5,000 ao km 9,500 ) - pista simples |  | Prev.
Real.
2.4.1.1 | Projetos |  | Prev.
Real.
2.4.1.2 | Sinalização horizontal |  | Prev.
Real.
2.4.1.3 | Pavimentação |  | Prev.
Real.
3. | Total do Ano X (Valor Corrente) |  | Prev.
Real.
OBS.: |  |  |  | 200X - Ano Y Nov: Atualizado até:
Atualizado em:
Note on B57: Considerar a regra geral para indicação do lado de implantação (direito ou esquerdo) conforme o sentido de crescimento dos marcos-quilométricos.
Note on C3: Planilha "espelho" do Cronograma físico. Todo valor de quantidade/extensão deve corresponder a um valor financeiro.
Note on P118: Data do último dado informado
Note on P120: Data do preenchimento da planilha

## TAB 5-1-A
Logotipo | Nome da Concessionária | [10 empty] | Lote
| Serviços de Conservação - Rodovias Principais Quantitativos | [10 empty] | Mês / Ano
TAB 5-1-A
| Un. | Quantidade
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
Rodoviária de Rotina
Limpeza de Pistas e Acostamentos | [13 empty] | 0
Pavimento | [13 empty] | 0
Canteiro Central e Faixa de Domínio | [13 empty] | 0
Obras de Arte Especiais | [13 empty] | 0
Dispositivos de Proteção e Segurança | [13 empty] | 0
Sinalização | [13 empty] | 0
Terraplenos e Estruturas de Contenção | [13 empty] | 0
Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes | [13 empty] | 0
Iluminação e Instalações Elétricas | [13 empty] | 0
Predial e de Equipamentos
Edificações e Instalações Prediais | [13 empty] | 0
Sistemas de Controle e Comunicação | [13 empty] | 0

## TAB 5-2-A
Logotipo | Nome da Concessionária | [10 empty] | Lote
| Serviços de Conservação - Rodovias de Acesso Quantitativos - Ano Corrente | [10 empty] | Mês / Ano
TAB 5-2-A
| Un. | Quantidade
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
Rodoviária de Rotina
Limpeza de Pistas e Acostamentos | [13 empty] | 0
Pavimento | [13 empty] | 0
Canteiro Central e Faixa de Domínio | [13 empty] | 0
Obras de Arte Especiais | [13 empty] | 0
Dispositivos de Proteção e Segurança | [13 empty] | 0
Sinalização | [13 empty] | 0
Terraplenos e Estruturas de Contenção | [13 empty] | 0
Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes | [13 empty] | 0
Iluminação e Instalações Elétricas | [13 empty] | 0
Predial e de Equipamentos
Edificações e Instalações Prediais | [13 empty] | 0
Sistemas de Controle e Comunicação | [13 empty] | 0

## TAB 6-A
Logotipo |  | Nome da Concessionária | [7 empty] | Lote
|  | Licenciamento Ambiental - Licenças | [7 empty] | Mês / Ano
TAB 6-A
Trecho / Localização | Fase | Órgão Resp. | Documentação | nº | Protocolo | Data | Validade | Objetivo | Observação / Ações compensatórias
BR-XXX, Km 001 a Km 999 | Projeto | IAP | Autorização Ambiental | 9999-9999999 | 01111/05 | 2005-04-01 | 2005-10-01 | Restauração
BR-YYY, Km 001 a Km 999 | Obra | IAP | Licença de Instalação | 9999-9999999 | 01112/05 | 2005-04-01 | 2005-10-01 | Ampliação de Capacidade
Praça Nono BR-AAA, Km 100 | Operação | IAP | Licença de Operação | 9999-9999999 | 01113/05 | 2005-04-01 | 2005-10-01 | Operação da Praça de Pedágio | Em processo de renovação da licença

## TAB 6-B
Logotipo |  | Nome da Concessionária |  |  | Lote
|  | Licenciamento Ambiental - Notificações e Autuações |  |  | Mês / Ano
TAB 6-B
Data | Documento |  | Caracterização | Providência / Ações compensatórias
2005-06-26 | Auto de Infração Ambiental |  | Por suprimir, mediante a utilização de trator de esteira e lâmina, vegetação do tipo capoeira, considerada de Preservação Permanente em área correspondente a 0,10 hectares, na altura do km 256 da BR-XXX, no dia 26/06/2005. | A infração no valor de R$ 577,17 foi paga no dia 26/07/2005. Implementado plantio compensatório de 238 mudas, conforme o termo firmado junto ao IAP
2005-07-16 | Notificação |  | Operação do trecho entre os km 30+000 a 45+000 da BR-XXX sem as Licenças de Operação. | Apresentação de defesa prévia