Minuta de Plano de Trabalho para o ano de 2020 – PREVINA

| Ord. | META | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | ÓRGÃOS APOIADORES | PRAZO | CONDICIONANTE | ESTIMATIVA P/ ORÇAMENTO – 2020 / R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Elaboração de 15 Planos de Contingência para mais 15 Unidades de Conservação – UC´s | IAP | CORPO DE BOMBEIROS / Regionais de Defesa Civil | outubro | Apoio das Regionais de Defesa Civil para elaboração | - |
| 02 | Atualização dos 11 Planos de Contingencia existentes das UC´s | IAP | CORPO DE BOMBEIROS / Regionais de Defesa Civil | maio | Apoio das Regionais de Defesa Civil para elaboração | - |
| 03 | Adquirir equipamentos para equipar as 25 UC´s que terão Planos de Contingência | IAP |  | junho |  | ? |
| 04 | Realizar capacitação de 60 brigadistas para atuação nas UC´s que possuem Planos de Contingência | B. P. Ambiental | CORPO DE BOMBEIROS / Regionais de Defesa Civil | até junho | Destinação prévia de equipamentos por parte do IAP ao B. P. Ambiental |  |
| 04 | Destinar 60 equipamentos de proteção individual ao B. P. Ambiental | IAP | B. P. Ambiental |  | Inserido na meta 03 | - |
| 05 | Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a operação Quati João, com representantes das 25 UC´s que terão Planos de Contingência | IAP | CORPO DE BOMBEIROS / Regionais de Defesa Civil | abril | Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAP | 18.000,00 |
| 06 | Capacitação e formação da brigada para atuação na UC da Ilha do Mel | CORPO DE BOMBEIROS | IAP |  | Aquisição e destinação dos equipamentos por parte do IAP | 1.000,00 |
| 07 | Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do 08helibalde em operações de combate a incêndios | BPMOA |  | até junho |  | Já previsto nas horas da Unidade |
| 08 | Aquisição e destinação de 1 reservatório que permita abastecimento dos helibaldes na base Norte do BPMOA | IAP | BPMOA | junho |  | 5.000,00 |
| 09 | Atualização do Plano de Trabalho integrante do Termo Cooperação com IAP, vislumbrando previsão de seguro aos voluntários | FEPAM | IAP | fevereiro |  | Não definido |
| 10 | Implementação dos Planos de Contingência das UC´s no sistema informatizado de defesa civil – SISDC | CEDEC |  | maio |  | 50.000,00 |
| 11 | Realizar um simulado de mesa com as instituições envolvidas, incorporando a Operação Quati João | TODOS |  | até junho |  | - |
| 12 | Tornar público todos os Planos de Contingência das UC´s** | IAP / CEDEC |  | novembro |  | - |

- * para que o órgão envolvido aponte sua capacidade na próxima reunião;

- ** ocultando os contatos particulares pessoais.

- ? Para 25 UC´s a estimativa de R$ 3.800.000,00. Ao órgão para definição.