Minuta de Plano de Trabalho para o ano de 2020 – PREVINA

| META | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | PRAZO | CONDICIONANTE | ESTIMATIVA P/ ORÇAMENTO – 2020 / R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboração de 15 Planos de Contingência para mais 15 Unidades de Conservação – UC´s | IAP | outubro | Apoio das Regionais de Defesa Civil para elaboração | - |
| Atualização dos 11 Planos de Contingencia existentes das UC´s | IAP | maio | Apoio das Regionais de Defesa Civil para elaboração | - |
| Adquirir equipamentos para equipar as 25 UC´s que terão Planos de Contingência | IAP | junho |  |  |
| Realizar capacitação de 60 brigadistas para atuação nas UC´s que possuem Planos de Contingência | B. P. Ambiental | até junho | Destinação prévia de equipamentos por parte do IAP ao B. P. Ambiental | Wilson Valor |
| Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a operação Quati João, com representantes das 25 UC´s que terão Planos de Contingência | IAP | abril | Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAP | 18.000,00 |
| Capacitação e formação da brigada para atuação na UC da Ilha do Mel | IAP CORPO DE BOMBEIROS |  | Aquisição e destinação dos equipamentos por parte do IAP | 1.000,00 |
| Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do helibalde em operações de combate a incêndios | BPMOA | até junho |  |  |
| Aquisição e destinação de 1 reservatório que permita abastecimento dos helibaldes na base Norte do BPMOA | IAP | junho |  | 5.000,00 |
| Atualização do Plano de Trabalho integrante do Termo Cooperação com IAP, vislumbrando previsão de seguro aos voluntários | IAP / FEPAM | fevereiro |  | Não definido |
| Implementação dos Planos de Contingência das UC´s no sistema informatizado de defesa civil – SISDC | CEDEC | maio |  | 50.000,00 |
| Realizar um simulado de mesa com as instituições envolvidas, incorporando a Operação Quati João | TODOS | até junho |  | - |
| Tornar público todos os Planos de Contingência das UC´s** | IAP / CEDEC | novembro |  | - |

- * para que o órgão envolvido aponte sua capacidade na próxima reunião;

- ** ocultando os contatos particulares pessoais.