## Planilha1
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL
Ord. | META | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | ÓRGÃOS APOIADORES | PRAZO | CONDICIONANTES EXTERNAS | ESTIMATIVA P/ ORÇAMENTO – 2020 / R$
1 | Atualização dos 11 Planos de Contingencia existentes das UC | IAP | Corpo de Bombeiros/ Regionais de Defesa Civil | maio | - | -
2 | Elaboração de 15 Planos de Contingência para mais 15 Unidades de Conservação – UC´s | IAP | Corpo de Bombeiros/ Regionais de Defesa Civil | outubro | - | -
3 | Adquirir equipamentos para equipar as 10 UC com Planos de Contingência consolidados | IAP |  | agosto | Parecer jurídico favorável para utilização dos recursos de compensatórias na criação de estrutura, para além da questão de regularização fundiária | 1500000
4 | Aquisição e destinação de 1 reservatório que permita abastecimento dos helibaldes na base Norte do BPMOA | IAP |  | junho |  | 5000
5 | Destinar 60 Equipamentos de Proteção Individual ao Batalhão de Polícia Ambiental | IAP |  | agosto | Parecer jurídico favorável para utilização dos recursos de compensatórias na criação de estrutura, para além da questão de regularização fundiária | 312000
6 | Realizar capacitação de 60 militares para atuação em mincêndios florestais nas UC que possuem Planos de Contingência | B. P. Ambiental | Corpo de Bombeiros/ Regionais de Defesa Civil | até junho | Destinação prévia de equipamentos por parte do IAP ao B. P. Ambiental | -
7 | Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a operação Quati João, com representantes das 25 UC que terão Planos de Contingência | IAP | Corpo de Bombeiros/ Regionais de Defesa Civil | abril | Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAP | 18000
8 | Formar e capacitar a brigada para atuação na UC da Ilha do Mel | IAP/ Corpo de bombeiros |  | agosto | Aquisição e destinação dos equipamentos por parte do IAP | 1000
9 | Atualizar do Plano de Trabalho integrante do Termo Cooperação com IAP, vislumbrando previsão de seguro aos voluntários | IAP / FEPAM |  | fevereiro |  | Não definido
10 | Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do helibalde em operações de combate a incêndios | BPMOA |  | até junho |  | -
11 | Implementar os Planos de Contingência das UC no sistema informatizado de defesa civil – SISDC | CEDEC |  | maio |  | 50000
12 | Realizar um simulado de mesa com as instituições envolvidas, incorporando a Operação Quati João | TODOS |  | até junho |  | -
13 | Tornar público todos os Planos de Contingência das UC** | IAP / CEDEC |  | novembro |  | -