|  | ESTADO DO PARANÁ PREVINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27° Reunião: Coordenação PREVINA |  |  |  |  |  |
| Data: | 09 de outubro de 2020 |  |  |  |  |
| Horário | Previsto | 14h30min | Início |  | 15h38min |
| Pauta: | 1. Inserção das UC´s no Planejamento da Operação Quati João do Corpo de Bombeiros (preparação, integração); IAT e CB. 2. Emprego da Brigada da FEPAM em ocorrências de combate a incêndios em UC´s (convênio e trinamento); IAT e FEPAM. 3. Atualização dos Planos de Contingência das UC´s (existentes); IAT. 4. Elaboração dos Planos de Contingência das UC´s que ainda não possuem (andamento e previsão); IAT. 5. Emprego e preparação do BPMAmb para operações de combate incêndio em UC´s; BPAMb e IAT. 6. Preparação do BPMOA para apoio aéreo nas operações de combate (preparação, instrução, materiais, equipamentos); BPMOA. 7. INPE / Programa Queimadas / Sistema de Monitoramento e Alerta de Queimadas Plataforma Terra – possibilidade de treinamento/capacitação – há interesse; IAT 8. PTA 2021 (discussão, aprovação, aquisição mat/equipamentos); TODOS. |  |  |  |  |
| Participantes: | #### Cap. Murilo Cezar Nascimento, CEDEC; Letícia Salomão, IAP; Rafael Andreguetto, IAT; Ten. Alfredo Werner Eiglmeier, BPAmb; Ten. Guilherme Sachser Tondo , (BPMOA); Letícia Salomão (IAT), Ten. Joyce Andressa de Oliveira, CEDEC e 2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes, CEDEC. |  |  |  |  |
| ASSUNTOS ABORDADOS |  |  |  |  |  |
| Representante | Assunto |  |  |  |  |
| Cap. Nascimento | Iniciou a reunião com o agradecimento a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos. Informo que a Operação Guati João tem como objetivo a aproximação dos gerentes das unidades de conservação com os regionais do Corpo de Bombeiros. |  |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Informo que são 71 unidades conservação (integral e sustentável), porém não tem Chefes, a gestão ocorre nos escritórios regionais (braços das diretorias). Existe intenção de repor o quadro. |  |  |  |  |
| Cap. Nascimento | Expôs quanto as demandas da última reunião, vislumbrando a elaboração do Plano de Trabalho para o ano de 2020 – PTA. No mês de abril/maio acontece o planejamento do Corpo de Bombeiros, havendo a necessidade dos órgãos fazerem o estreitamento com as unidades do Corpo de Bombeiros. |  |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Afirmou da necessidade da integração existir no combate a incêndio. Informou que está sendo finalizado a questão com a seguradora, onde os voluntários farão parte do programa de voluntariado em unidades de conservação (prevenção e combate a incêndio), com possibilidade de que o seguro seja expandido para FEPAM, COSMO e demais Brigadas de Incêndio. Com o programa e seguro será facilitado a todos os voluntariados (mesmo não pertencendo a alguma associação). O cadastro dos voluntários será via site do IAT. |  |  |  |  |
| Cap. Nascimento | Enfatizou a importância da interação entre os Órgãos. Informou da atualização de 10 Planos de Proteção e a elaboração de mais 15 planos |  |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Informou que são 25 unidades prioritárias em relação a risco de incêndio (levantadas com base no relatório de incêndios florestais da UFPR. APA Estadual do Rio Pequeno APA Estadual da Escarpa Devoniana APA Estadual de Guaratuba APA Estadual do Passaúna Estação Ecológica do Caiuá Floresta Estadual Metropolitana Parque Estadual da Cabeça de Cachorro Parque Estadual da Graciosa Parque Estadual das Lauráceas Parque Estadual de Amaporã Parque Estadual de Ibicatu Parque Estadual de Ibiporã |  |  | Parque Estadual de Vilha Velha Parque Estadual do Cerrado Parque Estadual do Guarani Parque Estadual do Guartelá Parque Estadual do Lago Azul Parque Estadual do Monge Parque Estadual Ilha do Mel Parque Estadual Mata dos Godoy Parque Estadual Mata São Franciso Parque Estadual Pico Marumbi Parque Estadual Pico Paraná Parque Estadual Ribas Lange Parque Estadual Serra da Baitaca |  |
| Cap. Nascimento | Esclareceu que os Planos estão no SISDC (Sistema Informatizado de Defesa Civil), podem ser acessados por senha que poderá ser fornecida do IAT. Enfatizou que o Decreto tem as atribuições quanto a elaboração e outros órgãos atuarão na alimentação (apoio) dos planos. |  |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Informou que 15 UC ainda não tem planos e que a responsabilidade de elaboração é compartilhada, solicitou repasse metodológico do modelo que foi definido. Informou que a compra não ocorreu dos equipamentos, no entanto foi concretizado convênio com o Corpo de Bombeiros (10 milhões de Reais) e convênio com a Polícia Ambiental. A listagem dos equipamentos para as bases das UC (será via licitação). Relatou também que a Empresa Ouro Fino, se propôs a fornecer água para combate a incêndios nas UC em parceria a IAT. |  |  |  |  |
| Ten. Werner Eiglm | Informou que o Batalhão Ambiental tem apoiado ao Corpo de Bombeiros e continuar apoiando, sem no entanto ter foco na missão específica de combate a incêndio, sendo a atuação restrita a apoio. Treinamento básico seria útil ao efetivo do BPAmb. Relatou que estão à disposição para ajudar, se for possível receberem curso mais básico, fundamental para a tropa, proporcionando uma atuação mais completa. Relatou que não possuem equipamentos. Fazem também atuação em Incêndios criminosos, com os encaminhamentos necessários. |  |  |  |  |
| Cap. Nascimento | Informou quanto a capacitação, como sugestão ao Batalhão, no mês de abril, com a Operação Guati João (capacitação de dois dias). |  |  |  |  |
| Ten. Guilherme Sachser Tondo | Informou sobre a atuação do BPMoa com 4 helicópteros e dois aviões (dois helibalde) no combate a incêndios com treinamentos periódicos, habilitações anualmente renovadas. Trabalham em parceria com a Polícia Ambiental em várias atividades. Apoio ao Corpo de Bombeiros a exemplo de Ilha Grande, próximo a Umuarama. Possibilidade de acionamento também pela Defesa Civil. Informou que não são todos os pilotos habilitados para pilotar com helibaldo, mas que são a maioria. Estão em processo de aquisição de reservatório (espécie de piscina), bem encaminhado, com previsão de término até o final do ano. |  |  |  |  |
| Cap. Nascimento | Informou sobre Programa de Queimadas (monitoramento e alerta de queimadas) plataforma, com possibilidade de participar de palestras e ter mais dados (tratamento de dados). |  |  |  |  |
| Letícia | Informou que o Grupo foi criado, relatou a questão da dificuldade técnica, existindo necessidade de palestra, sabe como se manifestar, evidenciando a importância do treinamento. Discorreu que os itens do Plano de Trabalho – material para Previna será via licitação. Confirmou que será mantido as metas. Valor ainda não exato, necessitando fechar as cotações. |  |  |  |  |
| Ten. Werner | Informou que o Batalhão Ambiental concorda com os itens do Plano de Trabalho. |  |  |  |  |
| Ten. Guilherme | Informou que o BPMOA, concorda com os itens do Plano de Trabalho e sequencia dos trabalhos. |  |  |  |  |
| Cap. Nascimento | Encerrou a reunião às 15h38min. |  |  |  |  |
| DELIBERAÇÕES |  |  |  |  |  |
| À Defesa Civil Estadual, na pessoa do Cap. Nascimento encaminhar ao Comando do Corpo de Bombeiros para manifestação sobre o Plano de Trabalho; Ao IAP, na pessoa da Sra Letícia: Informar quanto agenda da próxima reunião com as 25 Unidades de Conservação. À Defesa Civil Estadual, na pessoa do Cap. Nascimento, ficou responsável por informar ao representante do Programa Queimadas (INPE), a disponibilidade de representantes do Previna para receber orientação técnica em relação ao monitoramento e alerta de queimadas. |  |  |  |  |  |
| PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO |  |  |  |  |  |
| - Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; - Definição do PTA 2020. |  |  |  |  |  |
| DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO |  |  |  |  |  |
| Data: A definir Horário: A definir Local: A definir Endereço: A definir |  |  |  |  |  |

Ten. Alfredo Werner Eiglmeier

BPAmb

Ten. Guilherme Sachser Tondo

BPMoa

Letícia Salomão

IAP

Rafael Andreguetto

IAP

Cap. Murilo Cezar Nascimento

CEDEC

Ten. Joyce Andressa de Oliveira

CEDEC

2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes CEDEC