|  | ESTADO DO PARANÁ PREVINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29° Reunião: Coordenação PREVINA |  |  |  |  |
| Data: | 09 de março de 2021 |  |  |  |
| Horário | Previsto | 15h00min | Início | 9h06min |
| Pauta: | Deliberações da 28ª Reunião; • Preparação/interação de ações entre Corpo de Bombeiros e IAT (treinamento, integrar Operação Quati João); • Contrapartida IAT ao CB (mat/equip., hora aula instrutores); • Inventário de materiais e equipamentos de combate incêndios nas UC´s; • Relacionar Brigadistas Voluntários já capacitados; • Planos de Contingência das UC´s (atualização dos 10 existentes e elaboração de 15 planos); • Seguro Brigadistas; • Materiais de divulgação / prevenção; • Definição de fluxo de acionamento e mobilização para incêndios em UC´s; 2. PTA – Plano de Trabalho Anual para o ano de 2022 • Iniciar definição das metas para 2022 3. Assuntos correlatos |  |  |  |
| Participantes: | #### Maj. Lorenzetto, CB; Maj. Nascimento, CEDEC; Capitã Franciane, CB; Sgt. Hederson , CEDEC; Sgt. Hammes, CEDEC; Rafael Andreguetto, IAT; Letícia Salomão, IAT; Beatriz Hirano, IAT; Rodrigo Neratika, IAT; Ten. Guilherme Sachser Tondo, (BPMOA); Ten. Lucas (BPAMB FV); Cap. Franciane, (Corpo de Bombeiros); Cap. Giovanni (Corpo de Bombeiros). |  |  |  |
| ASSUNTOS ABORDADOS |  |  |  |  |
| Representante | Assunto |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Iniciou a reunião com o agradecimento a todos os integrantes, dando início a pauta dos trabalhos, solicitando a participação da Sra. Letícia quanto as deliberações da reunião anterior, porém antes o Sr. Rafael Andreguetto solicitou a fala. |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Expôs da necessidade da implantação de Brigadas de Incêndios nas UC´s, porém com a dúvida quanto quais UC`s seriam contempladas. |  |  |  |
| Letícia | Informou que a Beatriz informará quanto aos equipamentos (licitação). |  |  |  |
| Beatriz | Informou que teve alguns lotes vazios. Propôs treinamento externo com o fornecimento da ementa do curso, para atendimento das UC´s. |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Expôs que o IAT possui dois convênios ativos, 1 com o Corpo de Bombeiros e 1 com o Batalhão de Polícia Ambiental, com recursos de medidas compensatórias. |  |  |  |
| Cap. Álvaro | Destacou que o Convênio finaliza em setembro de 2021 e não contempla capacitação. Destacou a importância da capacitação do efetivo do BP Amb. |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Expôs da necessidade de um Plano de formatação de curso, objetivando a capacitação dos envolvidos na proteção das UC`s. |  |  |  |
| Capitã Franciane | Expôs da necessidade de cronograma de atividades, em especial o fornecimento do número de voluntários e o estudo da proposta junto aos Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros, quanto a capacidade de formação. |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Perguntou quanto aos Planos de Contingência, necessidade de atualização de 10 planos e confecção de 15 Planos. |  |  |  |
| Beatriz | Informou que em conjunto com a Jussara estão trabalhando na revisão/atualização dos 10 Planos com atualização de áreas e que estão aguardando mais informações, não informando prazo final para a conclusão dos Planos. Informou que o Plano de manejo é alvo de licitação. |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Expôs que os Planos de Contingência tem grande complexidade e que neste momento uma das dificuldade é quanto a liberação de recursos que estão sendo disponibilizados somente para manutenção. Porém informou que serão realizados esforços possíveis para ações necessárias quanto a revisão/atualização dos 10 Planos de Contingência e garantiu que os 15 demais Planos serão também construídos. |  |  |  |
| Letícia | Informou que o material do Previna para divulgação foi enviado para a SANEPAR, com os apontamentos recebidos encaminhados pela CEDEC e pelo Corpo de Bombeiros. |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Informou do Contrato do IAT com o SIMEPAR (monitoramento de incêndios). |  |  |  |
| Maj. Nascimento | Solicitou o estreitamento quanto ao monitoramento (IATe SIMEPAR), também com a CEDEC. |  |  |  |
| Maj. Lorenzetto | Destacou a importância da integração do Corpo de Bombeiros com as UC`s, especialmente na integração quanto ao planejamento da Operação Quati João. Enfatizou da necessidade da identificação das UC`s, voluntários e funcionários (treinamento). |  |  |  |
| Capitã Franciane | Expôs que o treinamento poderá ser desenvolvido em uma primeira etapa no ambiente web, em EAD (conhecimentos básicos), com redução de custos e num segundo momento prático, que teve a concordância do Maj. Nascimento e também do Cap. Álvaro do BP Amb. |  |  |  |
| Letícia | Propôs chamamento de brigadistas voluntários a ser realizado pelo IAT. |  |  |  |
| Rafael Andreguetto | Informou da vigência do seguro de brigadistas já foi contratado (4.500 diárias), bem como equipamentos e EPI´s. |  |  |  |
| Sgt Hammes | Encerrou a reunião às 10h20min. |  |  |  |
| DELIBERAÇÕES |  |  |  |  |
| Ao Corpo de Bombeiros, na pessoa da Cap. Franciane, capacitação geral dos envolvidos (IAT, voluntários); Ao IAT, na pessoa da Sra. Letícia, fornecer cronograma quanto a atualização/revisão dos Planos de Contingência a) Informar quanto as deliberações da reunião com os Chefes das 25 Unidades de Conservação que está programada para os dias 2, 3 e 4 dez. 2020, a ser realizada em Foz do Iguaçu. b) fazer consulta ao jurídico sobre a possibilidade de utilização de recursos (medidas compensatórias) para capacitação/treinamento do Programa Previna. c) Atualizar e responder à CEDEC, (protocolo nº 16.133.539-8), que trata da finalização da minuta do do Plano de Trabalho Anual - já com informações das metas para o ano de 2021, conforme Dec. 10.859/18. d) enviar arquivos atualizados dos planos de Contingência (10 com necessidade de atualização) e (15 a serem elaborados) para a Defesa Civil Estadual. e) Encaminhar à CEDEC material finalizado da divulgação do PREVINA (impresso e mídia). f) Indicação de representante e suplente quanto a participação no Programa Previna (Of. 426/2020 – CEDEC). Ao Corpo de Bombeiros, na pessoa da Capitã Franciane, apoiar o IAT, na pessoa da Sra. Letícia, na atualização dos 10 Planos de Contingência já existentes e na elaboração dos 15 Planos de Contingência de UC identificadas como as 25 unidades prioritárias (relatório de incêndios florestais da UFPR) e também a aproximação dos órgãos quanto ao planejamento da Operação Quati João (realizada no mês de abril). À CEDEC, na pessoa do Sargento Hammes, ficou responsável por entrar em contato com o representante do Programa Queimadas (INPE), a fim de divulgar aos membros do PREVINA, data, horário e local da realização da palestra (orientação técnica em relação ao monitoramento e alerta de queimadas). À CEDEC, na pessoa do Sargento Hammes, reunir as informações deliberadas acerca do PTA 2021 e enviar mediante protocolo aos Órgãos participantes. |  |  |  |  |
| PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO |  |  |  |  |
| - Retorno dos encaminhamentos solicitados pelas Instituições; - Definição do PTA 2021. |  |  |  |  |
| DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO |  |  |  |  |
| Data: mês de fevereiro com data a definir Horário: A definir Local: A definir Endereço: A definir |  |  |  |  |

Cap. QOBM Franciane  Alves de Siqueira                        Cap. QOBM Giovanni Raphael Ferreira

Corpo de Bombeiros 					Corpo de Bombeiros

Ten. Guilherme Sachser Tondo

BPMoa

Letícia Salomão

IAP

1º Sgt. Hederson Liiber

CEDEC

Ten. Joyce Andressa de Oliveira

CEDEC

2º Ten. Lucas Nogueira Marcelo

BPAmb FV

2º Sgt. Rogério Marcos de Souza Hammes CEDEC