## Planilha1
PLANO DE AÇÃO 2021 - PREVINA (PROPOSTA)
| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO
1 | Definição do Plano de Ação 2021 | PREVINA | março | abril
2 | Chamamento de voluntários | IAT | março | abril
3 | Atualização dos 10 Planos de Contingência Existentes | IAT e CBM/PR | março | abril
4 | Elaboração de 15 Planos de Contingência das UC´s prioritárias | IAT e CBM/PR | abril | maio
5 | Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos) | IAT | março | abril
6 | Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso) | BPAMB | março | abril
7 | Definir UC´s que participarão | PREVINA | março | abril
8 | Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros - instruído | IAT | março | abril
9 | Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros | CBM/PR | abril | abril
10 | Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM | BM/8 | março | abril
11 | Atualização dos Planos de Contingência pelas UC´s, com apoio do CBMPR | IAT e BM/8 | março | abril
12 | Capacitação aos BM´s instrututores | BM/8 | março | abril
13 | Estabelecimento de contato entre UC´s e OBM | Gerente das UC´s | abril | abril
14 | Verificação de materiais e equipamentos das UC´s | Gerente da UC e B/8 da OBM | maio | maio
15 | Manutenção dos materiais e equipamentos | Gerente da UC e B/8 da OBM | maio | maio
16 | Definição dos Kit´s de materiais e euipamentos a ser disponibilizado em cada UC´s (conf. levantamento aquisição do IAT) | PREVINA | maio | junho
17 | Levantamento da capacitação dos pilotos BPMOA | BPMOA | abril | abril
18 | Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo - BPMOA | BPMOA | abril | abril
19 | Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC´s | BPMOA | abril | maio
20 | Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC´s | CEDEC e IAT | abril | maio
21 | Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo - passível de consulta | CEDEC e IAT | abril | maio
22 | Capacitação de Brigadistas voluntários | OBM | abril | junho
23 | Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento | PREVINA | junho | junho
24 | Campanha preventiva | PREVINA | maio | outubro
25 | Operação Quati João | CBM/PR | junho | outubro