Proposta Plano de Ação 2021 – PREVINA

|  | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definição do Plano de Ação 2021 |  |  |  |
|  | Chamamento de voluntários | IAT | março | abril |
|  | Reunir informações |  |  |  |
|  | Envio solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros - instruído | IAT | março | abril |
|  | Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros |  |  |  |
|  | Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM | BM/8 | março | abril |
|  | Atualização dos Planos de Contingência pelas UC´s, com apoio do CBMPR | IAT e BM/8 | março | abril |
|  | Capacitação aos BM´s instrututores | BM/8 | março | abril |
|  | Estabelecimento de contato entre UC´s e OBM | Gerente das UC´s | BM/8 | março |
|  | Verificação de materiais e equipamentos das UC´s | Gerente da UC e B/8 da OBM | maio | maio |
|  | Manutenção dos materiais e equipamentos | Gerente da UC e B/8 da OBM | maio | maio |