MEMÓRIA DE REUNIÃO 22-10-2015

Local: IAP

Participantes: Conforme lista de presença.

Pauta: Proposta de estratégia para o atendimento a incêndios florestais no Estado do Paraná.

MEMÓRIA

- Rememoração dos pontos pendentes e organização para sua resolução.

  - Planos de Contingência pilotos.

  - Projeto de comunicação.

  - Aquisição de equipamentos.

- Proposta de integração de outros tipos de incidentes no projeto macro.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

- Harvey falará com Paulo (IAP) sobre o andamento dos processos de aquisição de equipamentos de proteção individual, equipamentos de combate a incêndio e radiocomunicação.

- Os Gerentes dos Parques e responsáveis das CORPDECs se reunirão para discutir e elaborar o Plano de Contingência das Unidades do Plano Piloto.

- Haverá reunião com os Gerentes dos Parques, as CORPDECs correspondentes a cada um dos parques e a CEPDEC, no IAP, conforme a seguinte previsão de datas:

  - 02/05/16 (manhã) – Marumbi - Kikko

  - 02/05/16 (tarde) – Floresta Estadual Metropolitana – a definir

  - 03/05/16 (manhã) – Pico Paraná - Harvey

  - 03/05/16 (tarde) – Baitaca – Juarez

- Ten. Vidal enviará os contatos dos responsáveis em cada UC.

- Ten. Vidal contatará integrantes do GT comunicação (dia 25) para marcar reunião na semana de 26 a 29 de abril.

- GT Comunicação deverá apresentar projeto no final de maio.

- Ten. Vidal atualizará orçamentos do EPI e equipamentos de combate a incêndio e enviará para Paulo.

- Maj. Hiller confirmará data de reunião para a questão da comunicação com o responsável da Polícia Ambiental.

- Paulo fará contato com Bráulio para verificar data para reunião.

- Harvey fará contato com Edinéia (SEMA) para discutir a questão jurídica do Decreto de atendimento integrado.

- Maj. Hiller e Ten. Vidal terminarão a minuta do Decreto para enviar para análise.

INFORMAÇÕES DA ARTICULAÇÃO ENTRE UCs E CORPDECs

- Serra da Baitaca (6ºGB, 7ºGB):

  - Anhangava – Quatro Barras (7º GB)   [AMO Baitaca, AMO Borda, AMC, COMPDEC]

  - Pão de Loth – Quatro Barras (7º GB)  [AMO Baitaca, AMO Borda,COMPDEC]

- Marumbi (6º GB, 8º GB):

  - Marumbi – Morretes 8ºGB  [COSMO, AMO Marumbi, ALL]

  - Mananciais da Serra – Piraquara (6º GB)  [SANEPAR, CAIGUAVA, ALL, COMPDEC – a definir]

  - Morro do Canal – Piraquara (6º GB)  [SANEPAR, CAIGUAVA, COMPDEC – a definir]

- Floresta Estadual Metropolitana – Piraquara (6ºGB)   [AUTOPISTA PLANALTO SUL, ALL, COMPDEC – a definir]

- Pico Paraná – Campina Grande do Sul (7º GB), Antonina (8º GB)  [FAZENDA BOLINHA, SR RAUL FAZENDA RIO DAS PEDRAS, CPM, COMPDEC]

Data da Próxima Reunião: 17/05/2016

Local da Próxima Reunião: IAP

Horário: 09h00min