MEMÓRIA DE REUNIÃO 19-05-2016

Local: IAP

Participantes: Conforme lista de presença.

Pauta: Proposta de estratégia para o atendimento a incêndios florestais no Estado do Paraná.

MEMÓRIA

- Foi abordada a proposta de Decreto que englobe ações de combate a incêndio ambiental, busca e salvamento.

- Foi criado o GT Busca e Salvamento para o estudo das ações nos parques estaduais (GOST- Ten. Vojciechovski, IAP - Lothário, CEPDEC, FEPAM, BPMA)

- Sugestão da criação de um grupo especializado de monitoramento em montanha pela FEPAM para ação conjunta/integrada com o CB, IAP e BPMA (verificar manual do Ministério do Turismo).

- Foi informado que os orçamentos referentes aos EPI’s estão completos.

- Foi criado o GT Radiocomunicação que terá coordenação do Cap. Álvaro/BPMA, com a participação do Paulo/IAP, João Jubery/REER, CB, CEPDEC.

- Contextualização do GT Comunicação, propostas e atribuições. Aguardar a definição do Decreto (combate a incêndio florestal, busca e salvamento) para a criação de um material único de divulgação.

- Foram repassadas as informações sobre os Planos de Contingência, Ten. Vidal realizará a análise.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

- Maj. Hiller e Ten. Vidal Apresentar proposta de minuta do Decreto.

- Harvey solicitou o levantamento de dados de pessoas resgatadas na serra nos últimos 02 (dois) anos (subsidiar Decreto e campanha do GT de comunicação).

- Reunião do GT Busca e Salvamento será realizada em 02/06/2016, às 9h00min, no local IAP.

- Ten. Rafaela – levantamento estatístico/informações sobre incêndios florestais para o GT Comunicação. Ten. Vidal - finalizar os orçamentos referentes aos equipamentos de combate a incêndio florestal.

- Harvey/Paulo – verificar orçamentos dos equipamentos de comunicação.

- CEPDEC – entrar em contato e convidar o BPMOA e PRF para a próxima reunião.

- GT Comunicação – verificar sugestões de nomes para a campanha, marca data da próxima reunião, encaminhar para o grupo as propostas de material de divulgação (projeto), receber o retorno dos componentes (IAP, CB, CEPDEC, BPMA, SANEPAR) até 25/05/2016 12h00min.

- CEPDEC – repassar minuta de Decreto para Joana (joanalcs@iap.pr.gov.br).

Data da Próxima Reunião: 16/06/2016 – Quinta-feira

Local da Próxima Reunião: 09h00min - IAP