PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 12-07-2016

Local: IAP

Participantes: Conforme lista de presença.

Proposta de estratégia para o atendimento a incêndios florestais e busca e salvamento nas Unidades de Conservação no Estado do Paraná.

PAUTA

- Reunião GT Comunicação, proposta nome do programa, logo e materiais de divulgação;

- Situação do Decreto do Programa;

- Processo da semana de combate a incêndios florestais;

- Apresentação proposta ROIF – Registro de Ocorrência de Incêndios Florestais;

- Licitações: aquisição de materiais de combate a incêndio, EPIs , busca e resgate e radiocomunicação;

- Reunião com COMPDECs de Quatro Barras e Campina Grande do Sul;

- Grupos de informação “É Fogo”;

- Situação dos planos de contingência, Serra da Baitaca, Pico Paraná, Marumbi e Canal, Floresta Metropolitana.

- Atuação do Batalhão Policial Militar de Operações Aéreas nas situações de combate a incêndios florestais.

MEMÓRIA

- Foi apresentada a proposta do nome e logo do programa PREVINA, bem como os materiais que serão confeccionados, o Harvey também apresentou as placas que serão instaladas no PE Pico Paraná.

- Foi informado sobre o andamento da criação do Decreto que regulamentará o programa PREVINA, que está nas etapas finais de análise da regulamentação.

- Foi informado que o processo de semana de combate a incêndios encontra-se  na Assembleia Legislativa, sendo que foi já sugerido para a inclusão do termo “florestal”. Sendo autorizado, deverá entrar em vigor apenas no próximo ano.

- Foi realizada a apresentação do ROIF - Registro de Ocorrências de Incêndios Florestais, com algumas sugestões de alteração.

- Foi informado que a licitação de aquisição de EPIs, equipamentos de combate a incêndios florestais e de equipamentos de busca e resgate está em fase final de elaboração sendo realizada em breve através de pregão eletrônico. Foi informado que a licitação dos equipamentos de radiocomunicação está em processo de levantamento dos equipamentos necessários.

- Houve reunião com as COMPDECs de Campina Grande do Sul e Quatro Barras e os representantes irão preencher o Plano de Combate a Incêndios do PE Pico Paraná (CGS) e PE Serra da Baitaca (QB) com os dados referentes ao município.

- Foi explanado sobre alguns problemas que estão acontecendo nos grupos “É Fogo” e que existe uma preocupação de uma mobilização desordenada em caso de incêndio florestal nestes Parques. Schirle, IAP e Ana, SANEPAR propuseram uma reunião do GT de Educação Ambiental para tratar do assunto.

- Foi informado que os Planos de Contingência continuam inconclusos, sendo discutidas as estratégias para finalizá-los em um curto espaço de tempo.

- Foi informado que o Plano de Contingência do PE Serra da Baitaca será inserido dentro do Plano de Manejo do parque, e que seria interessante que os demais também fossem tratados da mesma forma pelo respaldo legal que proporciona esta inserção.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

- Verificar no GT comunicação a possibilidade de confecção de um jogo de cartaz menor e mais simples, inserir informações sobre o perigo dos balões no espaço aéreo principalmente o risco para aviões;

- Verificar a possibilidade de QR Code nas placas;

- Maj. Hiller, Ten. Vidal e Wilson irão inserir no Decreto do programada PREVINA a obrigatoriedade do preenchimento do ROIF bem como o prazo máximo para este preenchimento, que ficou estipulado em 7 dias após o encerramento do incêndio.

- Ten. Vidal vai enviar o numero do projeto de lei da semana de combate a incêndios para os participantes;

- Wilson irá modificar o ROIF para que tenha uma divisão em área de amortecimento (entorno) e na interior da UC, também foi solicitado a simplificação de algumas informações do ROIF como vegetação atingida e causas dos incêndios, bem como a disponibilização do ROIF na internet e inserção no Plano de Contingencia dos Parques.

- Wilson irá elaborar uma proposta de um Relatório de Ocorrências de Busca e Salvamento.

- Ten. Vidal irá entrar em contato com BPMA para levantarem a quantidade e tipos de equipamentos de radio comunicação para conclusão  do Termo de Referência.

- Wilson irá solicitar o envio dos Planos de Combate a Incêndios pelas COMPDECs de Campina Grande do Sul e Quatro Barras.

- Ten. Vidal em caso de mobilização dos grupos “É Fogo” indicará o ponto de encontro dos voluntários e como serão divididos para o atendimento da ocorrência conforme a capacitação destes.

- A reunião do GT Educação Ambiental será junto com o GT Comunicação que será realizada no dia 20/07 ás 9:00 hrs no IAP.

- Wilson irá inserir o contato do BPMOA nas tabelas do Plano de Contingencias dos parques, CIOSP e Oficial de Serviço.

- Ten. Vidal irá realizar agendamento de reunião com o BPMOA para oficializar a participação nos Planos de Contingencia de Combate a Incêndios Florestais e Busca e Salvamento nas UCs, bem como para desenvolver uma estratégia para o levantamento de Helipontos nas UCs e entorno, e subsidiar o BPMOA com informações sobre o PREVINA para justificar a aquisição de um Bambi Bucket.

- Kikko irá realizar contato com o Sd. Marlon do 8º GB para realizar o preenchimento do Plano do PE Marumbi.

- Juarez irá solicitar apoio a CEPEDEC se necessário para realizar os levantamentos finais do Plano PE Serra da Baitaca.

- Sd. Farias 7º GB entrará em contato com Harvey para o preenchimento dos Planos do PE Pico Paraná.

- Harvey informar a CEPEDEC qual apoio é necessário para o preenchimento dos Planos do PE Morro do Canal e Floresta Estadual Metropolitana.

Data da Próxima Reunião: 02/08/2016 – Terça-feira

Local da Próxima Reunião: 09h00min - IAP