PAUTA E MEMÓRIA DE REUNIÃO 02-08-2016

Local: IAP

Participantes: Conforme lista de presença.

Proposta de estratégia para o atendimento a incêndios florestais e busca e salvamento nas Unidades de Conservação no Estado do Paraná.

PAUTA

- Reunião GT Comunicação, proposta materiais de divulgação;

- Situação Decreto programa;

- Apresentação proposta ROIF reduzido;

- Situação licitações: aquisição de materiais de combate, EPI , busca e resgate ;

- Reunião COMPDEC Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Piraquara;

- Reunião BPMOA;

- Situação planos de contingência, Serra da Baitaca, Pico Paraná, Marumbi e Canal, Floresta Metropolitana;

- Reunião associações e clubes PESB (manhã) e PEPP (noite) 09/08/2016.

MEMÓRIA

- Foi apresentada a proposta enviada pela empresa TIF dos materiais de divulgação do programa PREVINA, ficou decidido que é necessário algumas melhorias, principalmente nas frases e no foulder, trocar o escrito de áreas de conservação por unidades de conservação ou nome da UC nas placas, no material sobre fogueiras acrescentar que o interessante é o uso do fogareiro, inserir no final de cada material a palavre PREVINA, no foulder incluir uma apresentação do PREVINA, elaborar o foulder com dados mais concretos e relevantes ao tema;

- Foi explanado que o decreto está em fase de conclusão que deverá ser protocolado na próxima semana;

- Apresentou-se a nova proposta do ROIF, as solicitações anteriores para um formulário mais resumido foram atendidas, apenas se realizou correções gramaticais.

- Harvey tentou contato com o Paulo para ele falar sobre as licitações mais não conseguiu.

- Informou-se que as COMPDECs de Quatro Barras e Campina Grande do Sul enviaram os dados para os Planos, e que houve uma reunião com a COMPDEC de Piraquara e está solicitou uma reunião da DDC com o prefeito;

- Informou-se que nesta semana haverá reunião com o BPMOA serão apresentados os pontos levantados previamente nas UCs, bem como o BPMOA vai apresentar mais pontos cadastrados que eles possuem;

- Foi perguntado sobre o andamento dos Planos, o Plano da PESB está quase finalizado faltando algumas coordenadas a serem inseridas e a formatação do documento, os Planos do PEPP e PEM não foram trabalhados, o plano da FEM encontra-se parado também, pois a área está sem gestor.

- Foi apresentado a proposta das reuniões com as associações de moradores e clubes de montanhismo as datas ficaram:

08/08 as 19 hrs, reunião PEPP e PESB com os clubes de montanhistas a ser realizada no CPM;

09/08 as 09 hrs, reunião PEPP e PESB com as associações de moradores a ser realizada no Posto de Bombeiro Comunitário de Campina Grande do Sul;

12/08 as 14 hrs, reunião PEM – Canal e FEM com associações de moradores e ongs a ser realizada CEAM SANEPAR.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

- Harvey/Joana vão enviar os pictogramas padrão das UCs para empresa TIF apresentar nas novas propostas de materiais de divulgação;

- Vidal dará o retorno sobre a proposta do Decreto;

- Wilson entrará em contato com Paulo para verificar a situação das licitações;

- Vidal fará contato BPMA para verificar os equipamentos de radio comunicação a serem licitados, bem como as quantidades necessárias;

- Vidal irá na reunião com o BPMOA e informará as deliberações acertadas;

- Kikko vai no CB de Morretes para acertar detalhes do Plano PEM;

- Harvey solicitará apoio a DDC para a confecção do Plano do PEPP;

- Juarez e Sd. Farias irão tirar as coordenadas faltantes para o Plano do PESB.

- Wilson e Vidal irão realizar os contatos necessários para agendamento e convite para as reuniões com os clubes de montanhista e associação de moradores dos parques: PESB, PEPP, PEM- Canal e FEM.

Data da Próxima Reunião:  25/08/2016 –

Local da Próxima Reunião: 09h00min - IAP