MINUTA – PLANO DE TRABALHO ANUAL 2022 - PREVINA

| ORD. | META | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | ÓRGÃOS APOIADORES | PRAZO / TÉRMINO | CONDICIONANTES EXTERNAS | ESTIMATIVA PARA ORÇAMENTO 2022 R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atualização dos 25 Planos de Contingencia existentes das UC | IAT | CORPO DE BOMBEIROS | Abril | ??? | ??? |
| 2 | Elaboração de XX Planos de Contingência para mais XX Unidades de Conservação – UC´s | IAT | CORPO DE BOMBEIROS | Maio | ??? | ??? |
| 3 | Elaboração de XX Planos de Contingência das APPAs XXXXX e YYYYYYYYY | IAT | SANEPAR | Maio | ??? | ??? |
| 4 | Adquirir equipamentos para equipar as XX UC com Planos de Contingência consolidados | IAT | CORPO DE BOMBEIROS | Maio | ??? | ??? |
| 5 | Chamamento de voluntários | IAT | TODOS INTEGRANTES PREVINA | MÊS | ??? | Não há custo |
| 6 | Capacitação dos Bombeiros Instrutores | CORPO DE BOMBEIROS | TODOS | MÊS | ??? | ??? |
| 7 | Capacitação de voluntários | CORPO DE BOMBEIROS | TODOS | MÊS | ??? | ??? |
| 8 | Reavaliar o protocolo / fluxo de acionamento e atendimento | TODOS | TODOS | MÊS | ??? | Não há custo |
| 9 | Destinar 60 Equipamentos de Proteção Individual ao Batalhão de Polícia Ambiental | IAT | BPAMB | Maio | Destinação prévia de equipamentos por parte do IAT ao B. P. Amb. | ??? |
| 10 | Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a Operação Quati João, com representantes das XX UC que terão Planos de Contingência | IAT | CORPO DE BOMBEIROS | Abril | Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAT. | ??? |
| 11 | Operacionalização (sistematização) do cadastro de pessoas que acessam as UC´s | IAT |  | MÊS | ??? | ??? |
| 12 | Locação de aeronave asa fixa para combate de incêndio florestal sob a coordenação do BPMOA | IAT | BPMOA | MÊS | ??? | ??? |
| 13 | Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do helibalde em operações de combate a incêndios | BPMOA | ANAC | Abril | ??? | ??? |
| 14 | Implementar os Planos de Contingência das UC no sistema informatizado de defesa civil – SISDC | CEDEC | CELEPAR | Maio | Capacidade de programação do corpo técnico CELEPAR. | 50.000,00 |
| 15 | Reavaliar sistema de monitoramento/alerta | CEDEC | IAT/SIMEPAR |  | ??? | Não há custo |
| 16 | Integração do Programa Previna ao Programa Parque Escola | IAT |  | Junho | ??? | ??? |
| 17 | Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT | CORPO DE BOMBEIROS | IAT | Dezembro | Disponibilidade orçamentária e licitações. | ** |
| 18 | Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT | BPMOA | IAT | Dezembro | Disponibilidade orçamentária e licitações. | ** |
| 19 | Campanha preventiva | TODOS | TODOS | Outubro | ??? | ??? |
|  | Lei para estabelecimento da Semana paranaense de conscientização sobre incêndios florestais | ALEP | FEPAM | junho | Articulação com Frente parlamentar do meio ambiente | Não há custo |
|  | Programa de fabricação de abafadores por apenados e educandos para fornecimento ao CB, BPAMB, IAT e SEAB. | Sec Justiça SEDEST | CORPO DE BOMBEIROS, IAT, FEPAM |  |  |  |
|  | Fornecimento de KIT EPI para voluntários cadastrados, capacitados e atuantes | IAT |  |  |  |  |

** - já previsto em orçamento do órgão em cumprimento ao Termo de Cooperação.