PLANO DE TRABALHO ANUAL 2023 - PREVINA

| ORD. | META | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | ÓRGÃOS APOIADORES | PRAZO / TÉRMINO | CONDICIONANTES EXTERNAS | ESTIMATIVA PARA ORÇAMENTO 2023 R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atualização dos 36 Planos de Contingencia existentes das UC | IAT | CORPO DE BOMBEIROS | Abril | Interação com órgãos envolvidos | Não há custo |
| 2 | Elaboração de 15 Planos de Contingência para Unidades de Conservação – UC´s | IAT | CORPO DE BOMBEIROS | Maio | Interação com órgãos envolvidos | Não há custo |
| 3 | Chamamento de voluntários | IAT | TODOS INTEGRANTES PREVINA | Abril | Contrato de Seguro | Não há custo |
| 4 | Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a Operação Quati João, com representantes das 36 UC que terão Planos de Contingência | IAT | CORPO DE BOMBEIROS | Abril | Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAT. | Não há custo |
| 5 | Operacionalização (sistematização) do cadastro de pessoas que acessam as UC´s | IAT | CELEPAR | Julho | Licitação | R$ 2.000.000,00 |
| 6 | Renovação do seguro aos voluntários | IAT | SEGURADORA | Fevereiro | Disponibilidade orçamentária | R$ 15.000,00 |
| 7 | Avaliar disponibilidade de EPI´s para voluntários – Kit Brigadista | IAT | RNBV BRIGADA CARATUVA | Março | Apoio Voluntários | Não há custo |
| 8 | Aquisição de “Kit Brigadista” | IAT | CORPO DE BOMBEIROS | Julho | Disponibilidade orçamentária | R$ 75.000,00 |
| 9 | Inspeção nas UC´s, em especial nas que possuem maior histórico de ocorrência, com objetivo de intensificar ações preventivas | CORPO DE BOMBEIROS | IAT COMPDEC´s | Maio | Apoio das Gerências das UC´s | Não há custo* |
| 10 | Capacitação dos Bombeiros Instrutores | CORPO DE BOMBEIROS | TODOS INTEGRANTES PREVINA | Junho | Disponibilidade orçamentária | R$ 6.000,00 |
| 11 | Capacitação de voluntários brigadistas | CORPO DE BOMBEIROS | TODOS INTEGRANTES PREVINA | Julho | Disponibilidade orçamentária | R$ 12.000,00 |
| 12 | Reavaliar o protocolo / fluxo de acionamento e atendimento | TODOS | TODOS INTEGRANTES PREVINA | Maio | - | Não há custo |
| 13 | Realizar Operações de fiscalização e patrulhamento nos locais com maior incidência de incêndios ambientais | BPAMB | CORPO DE BOMBEIROS | Julho | Apoio de informações do CB | Não há custo* |
| 14 | Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do helibalde em operações de combate a incêndios | BPMOA | ANAC | Maio | Condições metereológicas | R$ 50.000,00 |
| 15 | Aquisição de helibalde | BPMOA | IAT | Dezembro | Licitação / Disponibilidade recursos | R$ 100.000,00 |
| 16 | Renovação Convênio com IAT | BPMOA | IAT | Julho | Interação com órgãos envolvidos | Não há custo |
| 17 | Implementar cadastro de Unidades de Conservação no sistema informatizado de defesa civil – SISDC | CEDEC | CELEPAR | Abril | Capacidade de programação do corpo técnico CELEPAR. | R$ 50.000,00 |
| 18 | Reavaliar sistema de monitoramento/alerta | CEDEC | IAT/SIMEPAR | Maio | Disponibilidade CEGERD | Não há custo |
| 19 | Reavaliação de um mecanismo de acionamento e melhor previsão para suporte para o Corpo de Bombeiros | CEDEC | SIMEPAR / CORPO DE BOMBEIROS | Junho | Disponibilidade CEGERD | Não há custo |
| 20 | Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT | CORPO DE BOMBEIROS | IAT | Dezembro | Disponibilidade orçamentária e licitações. | ** |
| 21 | Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT | BPMOA | IAT | Dezembro | Disponibilidade orçamentária e licitações. | ** |
| 22 | Campanha preventiva | TODOS | TODOS INTEGRANTES PREVINA | Junho | Processo licitatório – materiais físicos para UC´s | R$ 30.000,00 |
| 23 | Gestionar junto ao ICBMBio para compartilhar Compartilhar Plano de Ação para Ilha Grande | IBAMA / ICMBio | CORPO DE BOMBEIROS | Junho | Interação com órgãos envolvidos | Não há custo |
| 24 | Verificar junto ao ICMBio viabilidade de editais de Brigadas Contratadas para atuação no Parque Ilha Grande | IBAMA / ICMBio |  | Maio | Interação com órgãos envolvidos | Não há custo |
| 25 | Formação de Brigadas voluntárias no PR voltado a Comunidades Tradicionais e públicos correlatos | IBAMA |  | Maio | Interação com órgãos envolvidos | Não há custo |

*_  - já previsto em orçamento do órgão.

** - já previsto em orçamento do órgão em cumprimento ao Termo de Cooperação.